DPR-K.44.4.2017

EOD: 33349/06/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/3/17/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 05.09.2022 r. – 09.09.2022 r., korespondencja do 07.06.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | RPPM.10.02.01-22-0006/16-00;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-01 z dnia 22.03.2017 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-02 z dnia 14.11.2018 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-03 z dnia 04.11.2019 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-04 z dnia 12.02.2020 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-05 z dnia 01.04.2020 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-06 z dnia 22.06.2020 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-07 z dnia 29.07.2021 r.;  zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-08 z dnia 29.04.2022 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | 28.06.2016 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. | | | | | | |
| Beneficjent | | | Miasto Słupsk | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | Tak | *Nazwa Partnera* | | | *Adres* | | |
|  | | |  | Gmina Dębnica Kaszubska | | | ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska; | | |
|  | | |  | Gmina Kobylnica | | | ul. Główna 20; 76-251 Kobylnica; | | |
|  | | |  | Powiat Słupski | | | ul. Szarych Szeregów 4, 76-200 Słupsk; | | |
|  | | |  | Gmina Damnica | | | ul. Górna 1, 76-231 Damnica; | | |
|  | | |  | Miasto Słupsk | | | Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; | | |
|  | | |  | Gmina Słupsk | | | ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk; | | |
|  | | |  | Gmina Miasto Ustka | | | ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka; | | |
| Miejsce realizacji Projektu | | | MOF Słupsk: Miasto Słupsk, powiat słupski: Miasto Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska: Dębnica Kaszubska, Budowo, Borzęcino; Gmina Kobylnica: Kobylnica, Widzino, Sierakowo, Sycewice, Słonowice, Lulemino, Kruszyna, Kończewo, Kczewo, Bolesławice; Gmina Damnica: Damnica, Damno, Zagórzyca, Gmina Wiejska Słupsk: Jezierzyce, Strzelino; | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na zakończenie realizacji; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.  DPR-K.44.4.2017, EOD: 42341/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | *referat* | | *departament* |
|  | (…) | | (…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | |  | | | | |
|  | (…) | | | |  | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
| **1.4 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 30.07.2020 r. | | | | 05.08.2020 r. | | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | *Osoby kontrolujące* | |
|  | od 1.03.2017 r.  do 27.03.2017 r. | Informacja Pokontrolna nr 4/P/1/17/I,  znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 34617/05/2017 z dnia 27.03.2017 r. | | | | Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:  RPPM.10.02.01-22-0006/16-001;RPPM.10.02.01-22-0006/16-002;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-003;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-004. | | (…) | |
|  |  |  | | | |  | | (…) | |
|  |  |  | | | |  | | (…) | |
|  | od 25.03.2019 r.  do 28.03.2019 r. korespondencja do 12.02.2020 r. | Informacja Pokontrolna nr 4/P/2/17/II,  znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 22200/03/2020 z dnia 23.03.2020 r. | | | | Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:  RPPM.10.02.01-22-0006/16-005;RPPM.10.02.01-22-0006/16-006;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-007;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-008;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-009;RPPM.10.02.01-22-0006/16-010;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-011;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-012;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-013;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-014;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-015; RPPM.10.02.01-22-0006/16-016;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-017;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-018; RPPM.10.02.01-22-0006/16-019;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-020. | | (…) | |
|  |  |  | | | |  | | (…) | |
|  |  |  | | | |  | | (…) | |
|  |  |  | | | |  | | (…) | |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie  z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0006/16; 2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 4. zakres finansowy:   - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,  - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,   1. archiwizacja Projektu   Ponadto Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie  nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (WTA3.9011.52.2018) z dnia 23.11.2018 r. | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-021 do nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-040 | | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu (…)** | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu (…)** | | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | | |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  1.3 Rodzaj zamówienia: usługa  1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (Zadania Nr 1 – 4)"  1.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem ogłoszenie  635247-N-2017, data opublikowania 22.12.2017 r.,  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  część I i IV:  Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka  z siedzibą w Bolesławicach przy ul. Leśnej 8f (76-251 Kobylnica)  Umowa nr GIF.272.U-1.1.2018 r., z dnia 25.01.2018r.  Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-1.1.2018 z dnia 25.01.2018 r.  Wartość umowy: 58.378,06 PLN  część II:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowo UNO Krzysztof Chwalisz  z siedzibą w Koszalinie 75-643, przy ul. Sianowskiej 28  Umowa nr GIF.272.U-2.2.2018 r., z dnia 02.02.2018r.,  Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018 z dnia 02.02.2018 r.  Wartość umowy: 36.540,50 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 29185/06/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 01.06.2018 r., EOD: 60138/12/2019 (DPR-K.433.154.2017)- pismo z dnia 02.12.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  W trakcie kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 roku do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018 z dnia 02.02.2018 r.  W zakresie zweryfikowanego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  2.2 Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  2.3 Rodzaj zamówienia: usługa  2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018 r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży elektrycznej.  2.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem 527202-N-2018, data opublikowania 06.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk  Umowa Nr GIF.272.U-4.13.2018 z dnia 27.03.2018 r.  Wartość umowy: 33 011,58 PLN  Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 46795/09/2019 (DPR-K.433.28.2016), pismo z dnia 20.09.2019 r., EOD: 38637/07/2018 pismo z dnia 17.07.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  3. Zamówienie publiczne:  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  3.3 Rodzaj zamówienia: Robota budowlana  3.4 Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)  3.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 635319-N-2019 , data publikacji 11.12.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Usługi Budowlano- Ciesielskie „DOMEX”, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom  Umowa nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r.  Wartość umowy: 754.817,20 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 62073/08/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 14.08.2020 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  W trakcie kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 1 z dnia 16.04.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r.  Aneks nr 2 z dnia 29.06.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r. (stanowi wydatek niekwalifikowalny)  W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  4.3 Rodzaj zamówienia: usługa  4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej  4.4 Data wszczęcia postępowania: 28.11.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno  Umowa nr 02/2018 z dnia 03.01.2018 r.  Wartość umowy: 10.147,50 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 19390/03/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.03.2020 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnobranżowa termomodernizacja budynku Słupskiego Ośrodka Kultury (dawniej MCK) przy ul. 3 Maja 22 w Słupsku połączona z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych i wymianą instalacji wewnętrznych podzielona na dwa etapy: etap I - termomodernizacja wraz z wymianą stolarki otworowej zewnętrznej oraz instalacji wewnętrznych i inne pod nazwą zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków ”; etap II - przebudowa wnętrz, budowa pochylni i inne pod nazwą zadania: „Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”  5.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 507579 – N – 2019, dnia publikacji 05.02.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PROINVEST PARTNER SP. Z O.O. ul. Szafarnia 11/F8, 80 – 755 Gdańsk  Umowa Nr ZP.21/2019 o roboty budowlane z dnia 05.04.2019 r.;  aneks Nr 1 z dnia 06.08.2019 r.  aneks Nr 2 z dnia 26.09.2019 r.  aneks nr 3 z dnia 21.10.2019 r.  aneks nr 4 z dnia 27.01.2020 r.  aneks nr 5 z dnia 17.02.2020 r.  aneksu nr 6 z dnia 06.03.2020 r.  Wartość umowy: 4.940.306,81 PLN  aneks Nr 1: 5 008 306,81 PLN  aneks Nr 2: 5 334 806,81 PLN  aneks Nr 3: 5 329 883,07 PLN  aneks Nr 6: 5 325 475,95 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 82121/11/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2020 r., EOD: 47286/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.09.2019 r., EOD: 45756/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 16.09.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  6.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębnicy Kaszubskiej  6.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 514152-N-2019, data opublikowania: 19.02.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: DACH-BUD Roman Malinowski, Nieczulice 14, 77-100 Bytów  Umowa Nr 79/2019 zawarta w dniu 29.03.2019 r.  Wartość umowy 199.260,27 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 23187/05/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.05.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  W trakcie kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 1 z dnia 30.05.2019 r. do umowy nr 79/2019 z dnia 29.03.2019 r.  W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  7.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,  7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  7.3 Rodzaj zamówienia: usługa  7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2019 r. przez Gminę Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (zadanie 1-4)”.  7.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1 (branża ogólnobudowlana): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica,  umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r.,  wartość umowy dla zadania 1: 36.958,98 PLN  Zadanie 3 (branża elektryczna): PHU Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk,  umowa nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018r.,  wartość umowy 77.841,64 PLN  Zadanie 4 (branża drogowa): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica,  umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r.,  wartość umowy dla zadania 4: 33.875,84 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 15018/03/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.03.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  W trakcie kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 31.01.2020 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r. do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 31.01.20120 r. do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.  W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  8.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”:  Zadanie 1: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku  Zadanie 2: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku  8.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 568454-N-2018,data zamieszczenia: 06.06.2018 r.; ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: BZP nr 500127976-N-2018, data zamieszczenia 07.06.2018r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500134386-N-2018, data zamieszczenia 13.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500139384-N-2018, data zamieszczenia 19.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500146471-N-2018, data zamieszczenia 26.06.2018  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono Wykonawcy:  Zadanie 1: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,  Umowa nr ZP.95/2018 z dnia 14.11.2018 r.,  Aneks nr 1 z dnia 28.01.2019 r.  wartość umowy 180.853,00 PLN  Zadanie 2: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,  Umowa nr ZP.96/2018 z dnia 14.11.2018 r.,  wartość umowy 455.135,06 PLN  Aneks nr 1 z dnia 22.01.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 7717/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 18.02.2019 r., EOD: 53601/10/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.10.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów -było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,  9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  9.3 Rodzaj zamówienia: usługa  9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tyZP.57m usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: sanitarnej, elektrycznej i drogowej w latach 2015-2017 – zadanie 1 i zadanie 2”  9.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania amówienia udzielono:  Wykonawca: PPUH „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin  Umowa nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 z dnia 16.07.2015 r.  wartość umowy: 93.332,40 PLN  Aneks nr 1 z dnia 22.12.2016 r.  Aneks nr 2 z dnia 29.12.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 1536/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.01.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  10.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Zamkowej 6 w Słupsku. Część II – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ulicy Lutosławskiego 6 w Słupsku. Część III – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Lutosławskiego 23 w Słupsku ” (znak sprawy ZP.271.24.2018).  10.5 Data wszczęcia postępowania: BPZ nr 527154-N-2018, data zamieszczenia: 06.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr ZP.42/2018 z 24.05.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 28.11.2018 r.  Wartość umowy 487 000 PLN (wraz z aneksami 512 000,00,00 PLN)  Część II:  Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr ZP.43/2018 z 24.05.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 15.10.2018 r.  Wartość umowy 519 000 PLN  Część III:  Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr ZP.44/2018 z 24.05.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 7.11.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 8.01.2019 r.  Wartość umowy 1 060 000 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58683/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018 r., EOD: 6429/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  11.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  11.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  11.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku”  11.5. Data wszczęcia postępowania: BZP nr ogłoszenia 620587-N-2017, data zamieszczenia: w dniu 18.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr ZP.14/2018 z 15.03.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 17.09.2018 r.  Wartość umowy 779.212,26 PLN  Część II:  Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr ZP.13/2018 z 15.03.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 23.08.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r.  Aneks Nr 4 z dnia 28.11.2018 r.  Wartość umowy 690.857,15 PLN (wraz z aneksami 739.857,15 PLN)  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58646/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018, EOD: 6437/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  12.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  12.3 Rodzaj zamówienia: usługa  12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka;  12.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548690-N-2018, data publikacji 2018.06.11 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I i II:  Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica  • Część I: Umowa nr IKiOŚ/45/2018 z 16.07.2018 r.,  aneks nr 1 z 16.07.2018 r.  • Część II: Umowa nr IKiOŚ/46/2018 z 16.07.2018 r.;  Aneks nr 1 z 16.07.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 25.10.2018 r.  Wartość umowy:  • Część I: 12 300,00 PLN brutto  • Część II: 17 220,00 PLN brutto  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 57348/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019 EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.10.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  13.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  13.2.Szacowana wartość zamówienia: 54 398,60 PLN  13.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana;  13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku ul. Grodzka 3 w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”;  13.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 5282 z dnia 12.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:  Wykonawca: ITEO TECHNOLOGY sp. z o.o. ul. Rynek 5, 43 – 200 Pszczyna  umowa Nr ZP.57.2018 z dnia 19.07.2018 r.  Wartość umowy: 58 120,23 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post - pismo z dnia 5.10.2018 r., DPR-K.433.28.2016, EOD 57210/10/2018., pismo z dnia 22.10.2018 r. (DPR-K.433.28.2016 EOD 60408/10/2018).w którym stwierdzono naruszenie skutkujące korekta finansową w wysokości 10%  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  14.5. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;  14.2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;  14.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Słupsku;  14.6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 634352-N-2017, data publikacji 20.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:  Część I:  Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10a/2, 76 – 27 Ustka; Architecture + Development Piotr Daczkowski, Wojska Polskiego 15 m2 76 – 200 Słupsk;  umowa Nr ZP 15/2018 dnia 15.03.2018 r.  aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.  aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 r.  Wartość umowy: 696.224,80 PLN  Część II:  Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr ZP 9/2018 dnia 01.03.2018 r.  aneks Nr 1 z dnia 5.11.2018 r.  Wartość umowy: 1.023.905,75 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58351/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 r., EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019 r., EOD: 51923/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r. w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  15.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;  15.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  15.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy;  15.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 029-051356 z dnia 10.02.2017 r. (data przesłania 07.02.2017 r.);  W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3,  84 – 300 Lębork  umowa nr ZPiKS.272.03.2017 z dnia 20.04.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 31.08.2018 r.  Wartość umowy: Część I - 927 384,79 PLN, Część II – 776 046,16 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 51922/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r., EOD: 58296/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 , w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  16.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  16.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku  16.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 521854-N-2018, data zamieszczenia: 05.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: Usługi Budowlane DOMEX, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom  Umowa nr ZP.49/2018 zawarta dnia 30.05.2018 r.  Wartość umowy: 950.000,00 PLN  Część II:  Wykonawca: PBHU OBIEKT Sp. z o.o., ul. Dolna 7a, 83-307 Kiełpino  Umowa nr ZP.50/2018 zawarta dnia 04.06.2018 r.,  aneks Nr 1 z dnia 23.08.2018 r.  Wartość umowy: 815.000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40775/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.07.2018., EOD: 64309/11/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  17.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  17.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kczewie (Kczewo 5) działki nr 17/22, 17/23 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica " (Zadanie Nr 5);  17.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia w BZP pod nr 573805-N-2018, data zamieszczenia: 15.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „GLAZBUD” Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, Słupsk  Umowa: GIF-IR.272.RB-22.34.2018 z 30.07.2018 r.;  Wartość umowy: 470 830,49 PLN brutto  Aneks nr 1 z dnia 15.10.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.34.2018 z dnia 30.07.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 50689/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.08.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  18.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  18.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasta Ustka  18.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 539291-N-2018, data zamieszczenia: 17.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie nr 1:  Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszrad Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo  Umowa nr IKiOŚ.33.2018 zawarta dnia 12.06.2018 r.,  aneks nr 1 do umowy zawarty dnia 24.07.2018 **r.**  aneks nr 2 z dnia 27.09.2018 r.  Wartość umowy: 648.000,00 PLN  Zadanie nr 2:  Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo  Umowa nr IKiOŚ.34.2018. zawarta dnia 12.06.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 25.10.2018 r. do umowy nr IKiOŚ.34.2018 z dnia 16.07.2018 r.  Wartość umowy: 1.620.000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40737/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.07.2018 r., 57731/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.10.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo**.**  Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  19.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  19.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica  19.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie w BZP nr 596911-N-2017, data zamieszczenia: 04.10.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca:  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 565.648,40 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Umowa nr GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. zawarta z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  wartość umowy: 842.847,32 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 1.089.000,01 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 5 z dnia 31.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 6 z dnia 05.10.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 198.128,25 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 417.359,05 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 841.752,23 PLN  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r.  wartość umowy: 266.799,82 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska, ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r.  wartość umowy: 439.421,45 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 26.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r.  PHU „BODO” Bernard Modrzejewski, ul. Dwernickiego 25, 76-200 Słupsk,  Umowa nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.  wartość umowy: 414.685,50 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 10610/02/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 26.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów- było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  Ponadto w ramach kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 7 z dnia 07.11.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r.  Porozumienie rozwiązujące z dnia 30.10.2028 r.  W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  20.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  20.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;  20.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 554505-N-2017, data zamieszczenia: 20 lipca 2017 r  W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum: Ryszard Szyca prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Ogólnobudowlana, Rekowo 46d, 77-131 Rekowo; Katarzyna Szyca prowadząca działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo  Umowa nr RPI-IV/042/3/3.3/2017 z 15.09.2017 r.  Wartość umowy: 1 342 990,65 zł PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 89198/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.12.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w których ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  21.3 Rodzaj zamówienia: usługa  21.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych pro-wadzonych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.  21.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 40634 - 2017 dnia 2017-03-10 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76 - 200 Słupsk  część I - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.1/2017 z dnia 18.04.2017 r.  część II - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.2/2017 z dnia 18.04.2017 r.  Wartość umowy  cześć I - 4 305,00 PLN,  część II - 6 519,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88854/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  23.2. Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  23.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  23.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  część I:  Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o. Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo  umowa Nr 21/I/271-09.I/2017 z dnia 06.07.2017 r.  Wartość umowy: 590 000,00 PLN  część II:  Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o. Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo  umowa Nr 20/I/271-09.II/2017 z dnia 06.07.2017 r.  Wartość umowy: 1 789 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88738/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  24.1 Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony  24.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  24.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  24.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  część I:  Wykonawca: Konsorcjum firm Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, REkowo 64d, 77 - 131 Rekowo, Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca Rekowo 64D, 77 - 131 Rekowo  Umowa Nr 210/2017 z dnia 06.09.2017 r.  Wartość umowy: 534 999,57 PLN,  aneks Nr 1 z dnia 07.11.2017 r.  część II  Wykonawca: Europlast Izabela Rogozińska, ul. Wileńska 21, 76 - 200 Słupsk  umowa Nr 193/2017 z dnia 30.08.2017 r.  Wartość umowy: 600 998,20 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88644/12/2017 (DPR-K.433.28.2016) pismo z dnia 21.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  25.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  25.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  25.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  25.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Miejskiej Biblioteki Publicznej i budynku biurowo-warsztatowego SOSiR w Słupsku  25.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 76811-2017, data zamieszczenia 28.04.2017r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: TEMIX Barbara Skrzybalska, Siemianice, ul. Boczna 8, 76 – 200 Słupsk  Umowa Nr 19/I/271-10.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.  Aneks Nr 1 z dnia 05.07.2017 r.  Aneks Nr 2 z dnia 03.08.2017 r.  Aneks Nr 3 z dnia 21.09.2017 r.  Wartość umowy: 690 568,89 PLN  Część II - Unieważnienie  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77542/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  26.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  26.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  26.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana  26.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkole Miejskie nr 12 i Pływalni SOSiR  26.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 60871 – 2017, data zamieszczenia: 06.04.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: MTM Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 17/I/271-03.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.  Wartość umowy: 618 288,91 PLN  Część II:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A  umowa Nr 14/I/271-03.II/2017 o roboty budowlane z dnia 09.06.2017 r.  Wartość umowy: 1 360 000,00 PLN;  Aneks N 1 z dnia 16.10.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  27.1 Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony  27.2 Wartość zamówienia: o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  27.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  27.4 Określenie przedmiotu zamówieni: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach SP 10, SOSW, V LO i PM 7 w Słupsku  27.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 518525-2017, data zamieszczenia: 30.05.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz  umowa Nr 21/I/271-12.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.  Wartość umowy: 121 974,60 PLN  Część II:  Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz  umowa Nr 22/I/271-12.II/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.  Wartość umowy: 116 147,15 PLN  Część III:  Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz  umowa Nr 23/I/271-12.III/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.  Wartość umowy: 110 309,28 PLN  Część IV:  Wykonawca: B&G PROENERGY S.C. GODDERIS Baranowski, ul. Krzywoustego 1, 84 – 300 Lębork  umowa Nr 24/I/271-12.IV/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 02.10.2017 r. do umowy Nr 24/I/271-12.IV/2017  Wartość umowy: 38 053,13 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  28.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  28.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana  28.4 Określenie przedmiotu zamówienia Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V. Liceum Ogólnokształcące i I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A  Umowa Nr 12/I/271.08.I/2017 o robot budowlane z dnia 23.05.2017 r.  aneks Nr 1 z 23.06.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 28.09.2017 r.  Wartość umowy: 978.465,00 PLN  Część II:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A  Umowa Nr 16/I/271.08.II/2017 o robot budowlane z dnia 09.06.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 26.07.2017 r.  aneks Nr 2 z dnia 26.09.2017 r.  aneks Nr 3 z dnia 28.09.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 68428/10/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.10.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  29. Postępowanie przetargowe  29.1 Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony  29.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  29.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  29.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy  29.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 231-420441 z dnia 30.11.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Cz I i cz II:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper ul. Kukuczki 2,  84 – 300 Lębork  Umowa Nr ZPiKS.272.18.2016 z dnia 30.01.2017 r.  Wartość umowy: Część I – 215 501,19 PLN, Część II – 284 472,21 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  30. Postępowanie przetargowe:  30.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  30.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  30.3 Rodzaj zamówienia: usługa  30.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków  30.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu BZP r 21205-2017, data zamieszczenia: 07.02.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76 – 200 Słupsk  Umowa Nr ZPiKS.272.02.2017 z dnia 06.03.2017 r.  Wartość umowy:  Cz I – 4 491,00 PLN; Cz II – 11 400,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  31.1 Tryb udzielenia zamówienia:  31.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  31.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  31.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków część dotycząca budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  31.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 031-055345 z dnia 14.02.2017 r., przesłane 10.02.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Firma Wielobranżowa WAMA Zenon Moroz, ul. Nowowiejska 3/40, 76 – 200 Słupsk  Umowa Nr RPI-IV/042/3/1/2017 z dnia 19.05.2017 r.  aneks Nr 1 z dnia 21.08.2017 r.  aneks nr 2 z dnia 14.09.2017 r.  Wartość umowy: 475 978,73 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60277/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  32 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  32.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  32.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana  32.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska  32.5 Data wszczęcia postępowania Nr 2017/S 053-097369 z dnia 16.03.2017 r., data przesłania 13.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I – unieważniono  Część II:  Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowo, partner: Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowo  umowa Nr 135/2017 z dnia 19.06.2017 r.  wartość umowy 551 094,29 PLN  Część III – unieważniono  Część IV:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra Bis” Gabriel Trojański, Rzepnica ul. św. Wojciecha 9, 77 – 100 Bytów  umowa Nr 136/2017 z dnia 19.06.2017 r.  wartość umowy: 412 503,39 PLN  Aneks nr 1 z dnia 26.06.2018 r. do umowy nr 136/2017 z dnia 19.06.2017 r.  Część V:  Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 134/2017 z dnia 19.06.2017 r  wartość umowy: 464 593,32 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  33 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  33.1 Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  33.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  33.3. Rodzaj zamówienia: usługa  33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska”  33.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 43650-2017, data zamieszczenia 15.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I :  Wykonawca: Buro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 103/2017 z dnia 22.05.2017r.,  wartość umowy – 4.920,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 103/2017 z dnia 22.05.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 103/2017 z dnia 22.05.2017 r.  Część II:  Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 104/2017 z dnia 22.05.2017r.,  wartość umowy – 4.920,00 PLN  Część III:  Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 105/2017 z dnia 22.05.2017r.,  wartość umowy: 4 920,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 105/2017 z dnia 22.05.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 105/2017 z dnia 22.05.2017 r.  Część VI -Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 106/2017 z dnia 22.05.2017r.,  wartość umowy: 4 920,00 PLN  Część V - Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 107/2017 z dnia 22.05.2017r.,  wartość umowy: 4 920,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 05.04.2018 r. do umowy nr 107/2017 z dnia 22.05.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018, dokonywanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków  34 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  34.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  34.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  34.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana  34.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku  34.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 65011-2017, data zamieszczenia 12.04.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A,  umowa Nr 15/I/271-07.I/2017 z dnia 09.06.2017 r.  wartość umowy: 2 340 690,00 PLN  Aneks Nr 1 z dnia 26.09.2017 r.  Część II:  Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 18/I/271-07.II/2017 z dnia 19.06.2017 r.  wartość umowy: 678 447,89 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 59970/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 04.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.  35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których  mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  35.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp  35.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  35.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru  Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy, Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej  35.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 361415-2016 , data publikacji:  7.12.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Export Import Dariusz Nowak, ul. Miełżyńskich 12, 64 – 100 Leszno  Umowa Nr 1/I/271-47.1/2017 z dnia 20.01.2017 r.  Wartość umowy – 397.418,68 PLN  Część II  Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk  umowa Nr 2/I/271-47.2/2016/2017 z dnia 10.02.2017 r.  Aneks Nr 1 z dnia 22.03.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 19.06.2017 r. do umowy 2/I/271-47.2/2016/2017 z dnia 10.02.2017 r.  Wartość umowy - 1 018 942,85 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 33618/05/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 17.05.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 2 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  36. Postępowanie o udzielenie zamówienia  36.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – zastosowano art. 6a ustawy Pzp  36.2. Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp  36.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana  36.4. Określenie przedmiotu postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy, budynku biurowo warsztatowego SOSiR przy ul. Rybackiej, Teatru RONDO przy ul. Niedziałkowskiego i Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej  36.5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu 321520-2016, data zamieszczenia: 11.10.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś 76 – 012 Żydowo 88A,  Część II – umowa Nr 26/I/271 – 41.II/2016 z dnia 02.12.2016 r.  Część III – umowa Nr 27/I/271 – 41.III/2016 z dnia 02.12.2016 r.  Wartość umów:  Część II – 53 505,00 PLN  Część III – 978 510,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 3310/01/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.01.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  37.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  37.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  37.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  37.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8  37.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu: Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:  Część I:  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica,  Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.  Wartość umowy 43 155,84 PLN;  Część II:  Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 Słupsk,  Umowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r.  Wartość umowy 83 265,90 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  38.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp  38.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 38.4 Określenie przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 38.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.  Wartość umowy: 43 155,84 PLN  Część II:  Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 Słupsk  Umowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r. wartość umowy: 83 265,90 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  39. Postępowanie o udzielenie zamówienia  39.1 Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka  39.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  39.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  39.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8  39.5 Data wszczęcia postępowania: 7.11.2014 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica,  Umowa Nr RPI/IV/032/14/2014 z dnia 19.11.2014 r.  Wartość kontraktu: 72 515,39 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  40. Postępowanie o udzielenie zamówienia:  40.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  40.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  40.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8  40.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 284402-2014, data zamieszczenia: 27.08.2014 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica,  Umowa Nr RPI/IV/032/4/2014 z dnia 07.10.2014 r.  Wartość umowy: 145 107,63 PLN  Aneks Nr 1 z dnia 24.10.2014 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 79027/11/2016 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 02.11.2016 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  41 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  41.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp  41.2 Rodzaj zamówienia: usługa  41.3 Określenie przedmiotu zamówienia Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie, nr 21B wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego  41.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości ex ante 2015/S 220 – 401711 przekazane dnia 10.11.2015 r., opublikowane 13.11.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7,  80 –209 Chwaszczyno  Umowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.  Wartość umowy: 20 910,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  42. Postępowanie o udzielenie zamówienia:  42.1 Tryb udzielenie zamówienia: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp  42.2 Rodzaj zamówienia: usługa  42.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylnicy położonego przy ul. Kolejowej 3 na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego przeprowadzonego  42.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Nr 2015/S 220 – 401711 z dnia 13.11.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7,  80-209 Chwaszczyno  umowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.  wartość umowy: 20.910,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  43 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  43.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy41.3.  43.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  43.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzna i zbiornikową instalacją gazową, budową zjazdu oraz rozbiórkę części budynku gospodarczego w miejscowości Strzelino na działkach nr 189/4, 192  43.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 36426-2016, data zamieszczenia: 18.02.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Murarsko – Malarski Czesław Chadacz, ul. Gdyńska 157, 76 – 200 Słupsk  Umowa Nr 49/2016 z dnia 05.04.2016 r.  Aneks Nr 1 z dnia 07.04.2016 r.  Wartość umowy: 299 687,27 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  44 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  44.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp  44.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  44.3 Określenie przedmiotu zamówienia Przebudowa budynku przedszkola gminnego „Bajka” położonego w miejscowości Jezierzyce na działce Nr 11/67  44.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 59955 - 2016 z dnia 30.05.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba spółka jawna, ul. Pionierów 4b, 84 – 300 Lębork  Umowa Nr 95/2016 z dnia 30.06.2016 r.  Wartość umowy: 1 068 807,02 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  45 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 45.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp 45.2 Rodzaj zamówienia: usługa 45.3 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego Zadanie Nr 3 - usługa dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb termomodernizacji budynków Urzędu Gminy wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego 45.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2015/S 118-214986 przekazane dnia 17.06.2015 r., opublikowane dnia 20.06.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7,  80 – 209 Chwaszczyno Umowa Nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 r. Wartość umowy: 108 240,00 PLN, Zadanie 3 - 39 360,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 108/P/2/15/15/I  46 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 46.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb uproszczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 12.11.2015 r. 46.2 Rodzaj zamówienia: usługa 46.3 Określenie przedmiotu zamówienia Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” 46.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zapytania z dnia 30.11.2015 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca:  MPPARTNERS S.C. Aleksander Duszny, Paweł Kraus, ul. Sawickiej 3, 76 – 248 Dębnica Kaszubska Umowa Nr 32/ZF/U/2015 z dnia 09.12.2015 r. Wartość umowy: 40 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.  47 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 47.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o  47.2 Wartość zamówienia: wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  47.3 Rodzaj zamówienia: usługa 47.4 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo  – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadanie Nr 1 – Nr 4)”  47.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 118-214986 z dnia  20.06.205 r., (przesłane do publikacji 17.06.2015r.)  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I:  Wykonawca: Adam Dziamski ENEPROJEKT, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznań  umowa nr GIF-IR.272.U-12.27.2015 z dnia 24.08.2015 r. Aneks Nr 1 z dnia 23.11.2015 r.  wartość umowy: 134 070,00 PLN, Część II i III:  Wykonawca:  Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno  umowa nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 r  wartość umowy: 108 240,00 PLN w tym część II - 68 880,00 PLN, część III - 39 360,00 PLN Część IV unieważnienie  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą na zakończenie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w IP nr IP 108/P/2/15/I  48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 48.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp 48.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 48.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Instalacja fotowoltaiczna na dachu przedszkola Miejskiego nr 32 przy ulicy Kasztanowej 1 w Słupsku w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” 48.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 567417-N-2018, data zamieszczenia: 05.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&Z Proenergy s.c., ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork  Umowa Nr ZP.61/2018 z dnia 16.07.2018 r. Wartość umowy: 44.649,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 49.1 Tryb udzielenia zamówienia: art. 4.8 w związku z art. 6a ustawy pzp – rozeznanie rynku – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 49.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 49.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego SOSiR – instalacja c.o i towarzyszące 49.4 Data wszczęcia postępowania: nie dotyczy  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „Instalex” M.Zieliński sp.jawna, ul. Sportowa, Słupsk  Umowa Nr RZP.72/2017 z dnia 03.10.2018 r. Wartość umowy: 67.656,43 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 50.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp 50.2 Rodzaj zamówienia: usługa 50.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w 2019 roku na rzecz gminy Kobylnica w branży sanitarnej  50.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 654997-N-2018, data zamieszczenia: 29.11.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Usługowa SJ-SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Główna 9, 76-251 Kobylnica  Umowa Nr GIF.272.U-8.47.2018 z dnia 31.12.2018 r. Wartość umowy: 39.215,62 PLN  Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.  51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 51.1 Rodzaj zamówienia: usługa 51.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z obsługą prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu  51.2 Data wszczęcia postępowania: 13.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa, ul.Szarych Szeregów 13A/18, 76-200 Słupsk  Umowa Nr 32/2017 z dnia 02.02.2017 r. Wartość umowy: 6.088,50 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| brak | | | | | | | | | |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie** | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | |
| Bez załączników. | | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | | |
| ~~Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.~~~~[[3]](#footnote-3)~~  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…) | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………………..

4. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………………

6. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia ………. roku

(miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)