DPR-K.44.4.2017

EOD: 33349/06/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/3/17/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 05.09.2022 r. – 09.09.2022 r., korespondencja do 07.06.2023 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.10.02.01-22-0006/16-00; zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-01 z dnia 22.03.2017 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-02 z dnia 14.11.2018 r.;zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-03 z dnia 04.11.2019 r.;zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-04 z dnia 12.02.2020 r.;zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-05 z dnia 01.04.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-06 z dnia 22.06.2020 r.;zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-07 z dnia 29.07.2021 r.;zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-08 z dnia 29.04.2022 r. |
| Data podpisania umowy | 28.06.2016 r. |
| Nazwa Projektu | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. |
| Beneficjent | Miasto Słupsk |
| Adres jednostki kontrolowanej | Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; |
| Projekt partnerski | Tak  | *Nazwa Partnera* | *Adres* |
|  |  | Gmina Dębnica Kaszubska | ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska; |
|  |  | Gmina Kobylnica | ul. Główna 20; 76-251 Kobylnica; |
|  |  | Powiat Słupski | ul. Szarych Szeregów 4, 76-200 Słupsk; |
|  |  | Gmina Damnica | ul. Górna 1, 76-231 Damnica; |
|  |  | Miasto Słupsk | Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; |
|  |  | Gmina Słupsk | ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk; |
|  |  | Gmina Miasto Ustka | ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka; |
| Miejsce realizacji Projektu | MOF Słupsk: Miasto Słupsk, powiat słupski: Miasto Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska: Dębnica Kaszubska, Budowo, Borzęcino; Gmina Kobylnica: Kobylnica, Widzino, Sierakowo, Sycewice, Słonowice, Lulemino, Kruszyna, Kończewo, Kczewo, Bolesławice; Gmina Damnica: Damnica, Damno, Zagórzyca, Gmina Wiejska Słupsk: Jezierzyce, Strzelino; |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na zakończenie realizacji; |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.4.2017, EOD: 42341/08/2022 z dnia 16.08.2022 r.  |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
|  | (…) | (…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych UMWP |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) |  |
|  | (…) |  |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli** |
| **1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 30.07.2020 r. | 05.08.2020 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | ––– | ––– |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data*  | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
|  | od 1.03.2017 r. do 27.03.2017 r. | Informacja Pokontrolna nr 4/P/1/17/I, znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 34617/05/2017 z dnia 27.03.2017 r. | Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:RPPM.10.02.01-22-0006/16-001;RPPM.10.02.01-22-0006/16-002;RPPM.10.02.01-22-0006/16-003;RPPM.10.02.01-22-0006/16-004. | (…) |
|  |  |  |  | (…) |
|  |  |  |  | (…) |
|  | od 25.03.2019 r. do 28.03.2019 r. korespondencja do 12.02.2020 r. | Informacja Pokontrolna nr 4/P/2/17/II, znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 22200/03/2020 z dnia 23.03.2020 r. | Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:RPPM.10.02.01-22-0006/16-005;RPPM.10.02.01-22-0006/16-006;RPPM.10.02.01-22-0006/16-007;RPPM.10.02.01-22-0006/16-008;RPPM.10.02.01-22-0006/16-009;RPPM.10.02.01-22-0006/16-010;RPPM.10.02.01-22-0006/16-011;RPPM.10.02.01-22-0006/16-012;RPPM.10.02.01-22-0006/16-013;RPPM.10.02.01-22-0006/16-014;RPPM.10.02.01-22-0006/16-015; RPPM.10.02.01-22-0006/16-016;RPPM.10.02.01-22-0006/16-017;RPPM.10.02.01-22-0006/16-018; RPPM.10.02.01-22-0006/16-019;RPPM.10.02.01-22-0006/16-020. | (…) |
|  |  |  |  | (…) |
|  |  |  |  | (…) |
|  |  |  |  | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0006/16;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,1. archiwizacja Projektu

Ponadto Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (WTA3.9011.52.2018) z dnia 23.11.2018 r. |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-021 do nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-040 |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* |
| **3.1 Zakres rzeczowy** |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** |
| (…) |
| **Wskaźniki produktu (…)** |
| **Wskaźniki rezultatu (…)** |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp1.3 Rodzaj zamówienia: usługa1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (Zadania Nr 1 – 4)"1.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem ogłoszenie 635247-N-2017, data opublikowania 22.12.2017 r.,W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: część I i IV:Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszkaz siedzibą w Bolesławicach przy ul. Leśnej 8f (76-251 Kobylnica) Umowa nr GIF.272.U-1.1.2018 r., z dnia 25.01.2018r.Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-1.1.2018 z dnia 25.01.2018 r.Wartość umowy: 58.378,06 PLNczęść II:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowo UNO Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie 75-643, przy ul. Sianowskiej 28Umowa nr GIF.272.U-2.2.2018 r., z dnia 02.02.2018r., Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018 z dnia 02.02.2018 r. Wartość umowy: 36.540,50 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 29185/06/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 01.06.2018 r., EOD: 60138/12/2019 (DPR-K.433.154.2017)- pismo z dnia 02.12.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.W trakcie kontroli zweryfikowano:Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 roku do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018 z dnia 02.02.2018 r. W zakresie zweryfikowanego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;2.2 Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp2.3 Rodzaj zamówienia: usługa2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018 r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży elektrycznej.2.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem 527202-N-2018, data opublikowania 06.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk Umowa Nr GIF.272.U-4.13.2018 z dnia 27.03.2018 r.Wartość umowy: 33 011,58 PLN Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 46795/09/2019 (DPR-K.433.28.2016), pismo z dnia 20.09.2019 r., EOD: 38637/07/2018 pismo z dnia 17.07.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.3. Zamówienie publiczne: 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp3.3 Rodzaj zamówienia: Robota budowlana3.4 Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)3.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 635319-N-2019 , data publikacji 11.12.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Usługi Budowlano- Ciesielskie „DOMEX”, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom Umowa nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r. Wartość umowy: 754.817,20 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 62073/08/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 14.08.2020 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.W trakcie kontroli zweryfikowano:Aneks nr 1 z dnia 16.04.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 29.06.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r. (stanowi wydatek niekwalifikowalny)W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;4.3 Rodzaj zamówienia: usługa4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej4.4 Data wszczęcia postępowania: 28.11.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 SępólnoUmowa nr 02/2018 z dnia 03.01.2018 r.Wartość umowy: 10.147,50 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 19390/03/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.03.2020 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnobranżowa termomodernizacja budynku Słupskiego Ośrodka Kultury (dawniej MCK) przy ul. 3 Maja 22 w Słupsku połączona z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych i wymianą instalacji wewnętrznych podzielona na dwa etapy: etap I - termomodernizacja wraz z wymianą stolarki otworowej zewnętrznej oraz instalacji wewnętrznych i inne pod nazwą zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków ”; etap II - przebudowa wnętrz, budowa pochylni i inne pod nazwą zadania: „Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”5.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 507579 – N – 2019, dnia publikacji 05.02.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: PROINVEST PARTNER SP. Z O.O. ul. Szafarnia 11/F8, 80 – 755 GdańskUmowa Nr ZP.21/2019 o roboty budowlane z dnia 05.04.2019 r.; aneks Nr 1 z dnia 06.08.2019 r. aneks Nr 2 z dnia 26.09.2019 r.aneks nr 3 z dnia 21.10.2019 r.aneks nr 4 z dnia 27.01.2020 r.aneks nr 5 z dnia 17.02.2020 r.aneksu nr 6 z dnia 06.03.2020 r.Wartość umowy: 4.940.306,81 PLNaneks Nr 1: 5 008 306,81 PLN aneks Nr 2: 5 334 806,81 PLN aneks Nr 3: 5 329 883,07 PLN aneks Nr 6: 5 325 475,95 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 82121/11/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2020 r., EOD: 47286/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.09.2019 r., EOD: 45756/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 16.09.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 6.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej6.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 514152-N-2019, data opublikowania: 19.02.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: DACH-BUD Roman Malinowski, Nieczulice 14, 77-100 BytówUmowa Nr 79/2019 zawarta w dniu 29.03.2019 r.Wartość umowy 199.260,27 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 23187/05/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.05.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.W trakcie kontroli zweryfikowano:Aneks nr 1 z dnia 30.05.2019 r. do umowy nr 79/2019 z dnia 29.03.2019 r.W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.7.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp7.3 Rodzaj zamówienia: usługa7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2019 r. przez Gminę Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (zadanie 1-4)”.7.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1 (branża ogólnobudowlana): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica, umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r., wartość umowy dla zadania 1: 36.958,98 PLNZadanie 3 (branża elektryczna): PHU Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk, umowa nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018r., wartość umowy 77.841,64 PLNZadanie 4 (branża drogowa): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica, umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r., wartość umowy dla zadania 4: 33.875,84 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 15018/03/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.03.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.W trakcie kontroli zweryfikowano:Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 31.01.2020 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018 r.Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r. do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 31.01.20120 r. do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp8.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”:Zadanie 1: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w SłupskuZadanie 2: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku8.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 568454-N-2018,data zamieszczenia: 06.06.2018 r.; ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: BZP nr 500127976-N-2018, data zamieszczenia 07.06.2018r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500134386-N-2018, data zamieszczenia 13.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500139384-N-2018, data zamieszczenia 19.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500146471-N-2018, data zamieszczenia 26.06.2018W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono Wykonawcy:Zadanie 1: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,Umowa nr ZP.95/2018 z dnia 14.11.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 28.01.2019 r.wartość umowy 180.853,00 PLNZadanie 2: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,Umowa nr ZP.96/2018 z dnia 14.11.2018 r., wartość umowy 455.135,06 PLNAneks nr 1 z dnia 22.01.2019 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 7717/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 18.02.2019 r., EOD: 53601/10/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.10.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów -było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp9.3 Rodzaj zamówienia: usługa 9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tyZP.57m usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: sanitarnej, elektrycznej i drogowej w latach 2015-2017 – zadanie 1 i zadanie 2”9.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania amówienia udzielono: Wykonawca: PPUH „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 KoszalinUmowa nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 z dnia 16.07.2015 r.wartość umowy: 93.332,40 PLNAneks nr 1 z dnia 22.12.2016 r.Aneks nr 2 z dnia 29.12.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 1536/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.01.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 10.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Zamkowej 6 w Słupsku. Część II – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ulicy Lutosławskiego 6 w Słupsku. Część III – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Lutosławskiego 23 w Słupsku ” (znak sprawy ZP.271.24.2018).10.5 Data wszczęcia postępowania: BPZ nr 527154-N-2018, data zamieszczenia: 06.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I: Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.Umowa nr ZP.42/2018 z 24.05.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 28.11.2018 r. Wartość umowy 487 000 PLN (wraz z aneksami 512 000,00,00 PLN)Część II: Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.Umowa nr ZP.43/2018 z 24.05.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 15.10.2018 r. Wartość umowy 519 000 PLNCzęść III: Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.Umowa nr ZP.44/2018 z 24.05.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 7.11.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 8.01.2019 r. Wartość umowy 1 060 000 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58683/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018 r., EOD: 6429/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;11.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 11.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana11.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku”11.5. Data wszczęcia postępowania: BZP nr ogłoszenia 620587-N-2017, data zamieszczenia: w dniu 18.12.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I: Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.Umowa nr ZP.14/2018 z 15.03.2018 r.Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 17.09.2018 r. Wartość umowy 779.212,26 PLNCzęść II: Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.Umowa nr ZP.13/2018 z 15.03.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 23.08.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r. Aneks Nr 4 z dnia 28.11.2018 r. Wartość umowy 690.857,15 PLN (wraz z aneksami 739.857,15 PLN)Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58646/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018, EOD: 6437/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;12.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 12.3 Rodzaj zamówienia: usługa12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka;12.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548690-N-2018, data publikacji 2018.06.11 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I i II:Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica• Część I: Umowa nr IKiOŚ/45/2018 z 16.07.2018 r., aneks nr 1 z 16.07.2018 r.• Część II: Umowa nr IKiOŚ/46/2018 z 16.07.2018 r.; Aneks nr 1 z 16.07.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 25.10.2018 r. Wartość umowy:• Część I: 12 300,00 PLN brutto• Część II: 17 220,00 PLN bruttoPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 57348/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019 EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.10.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:13.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;13.2.Szacowana wartość zamówienia: 54 398,60 PLN13.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana;13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku ul. Grodzka 3 w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”;13.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 5282 z dnia 12.06.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: Wykonawca: ITEO TECHNOLOGY sp. z o.o. ul. Rynek 5, 43 – 200 Pszczynaumowa Nr ZP.57.2018 z dnia 19.07.2018 r.Wartość umowy: 58 120,23 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post - pismo z dnia 5.10.2018 r., DPR-K.433.28.2016, EOD 57210/10/2018., pismo z dnia 22.10.2018 r. (DPR-K.433.28.2016 EOD 60408/10/2018).w którym stwierdzono naruszenie skutkujące korekta finansową w wysokości 10%14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 14.5. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;14.2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;14.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Słupsku;14.6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 634352-N-2017, data publikacji 20.12.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Część I: Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10a/2, 76 – 27 Ustka; Architecture + Development Piotr Daczkowski, Wojska Polskiego 15 m2 76 – 200 Słupsk;umowa Nr ZP 15/2018 dnia 15.03.2018 r.aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 r.Wartość umowy: 696.224,80 PLNCzęść II: Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupskumowa Nr ZP 9/2018 dnia 01.03.2018 r.aneks Nr 1 z dnia 5.11.2018 r.Wartość umowy: 1.023.905,75 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58351/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 r., EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019 r., EOD: 51923/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r. w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 15.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;15.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana15.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy;15.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 029-051356 z dnia 10.02.2017 r. (data przesłania 07.02.2017 r.);W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84 – 300 Lęborkumowa nr ZPiKS.272.03.2017 z dnia 20.04.2017 r.aneks Nr 2 z dnia 31.08.2018 r.Wartość umowy: Część I - 927 384,79 PLN, Część II – 776 046,16 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 51922/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r., EOD: 58296/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 , w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp16.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana16.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku16.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 521854-N-2018, data zamieszczenia: 05.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I:Wykonawca: Usługi Budowlane DOMEX, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom Umowa nr ZP.49/2018 zawarta dnia 30.05.2018 r.Wartość umowy: 950.000,00 PLNCzęść II: Wykonawca: PBHU OBIEKT Sp. z o.o., ul. Dolna 7a, 83-307 KiełpinoUmowa nr ZP.50/2018 zawarta dnia 04.06.2018 r., aneks Nr 1 z dnia 23.08.2018 r.Wartość umowy: 815.000,00 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40775/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.07.2018., EOD: 64309/11/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 17.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana17.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kczewie (Kczewo 5) działki nr 17/22, 17/23 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica " (Zadanie Nr 5);17.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia w BZP pod nr 573805-N-2018, data zamieszczenia: 15.06.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „GLAZBUD” Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, SłupskUmowa: GIF-IR.272.RB-22.34.2018 z 30.07.2018 r.;Wartość umowy: 470 830,49 PLN bruttoAneks nr 1 z dnia 15.10.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.34.2018 z dnia 30.07.2018 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 50689/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.08.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 18.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 18.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasta Ustka 18.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 539291-N-2018, data zamieszczenia: 17.04.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie nr 1: Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszrad Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo Umowa nr IKiOŚ.33.2018 zawarta dnia 12.06.2018 r., aneks nr 1 do umowy zawarty dnia 24.07.2018 **r.**aneks nr 2 z dnia 27.09.2018 r.Wartość umowy: 648.000,00 PLN Zadanie nr 2: Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77-131 RekowoUmowa nr IKiOŚ.34.2018. zawarta dnia 12.06.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 25.10.2018 r. do umowy nr IKiOŚ.34.2018 z dnia 16.07.2018 r.Wartość umowy: 1.620.000,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40737/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.07.2018 r., 57731/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.10.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo**.** Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 19.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana19.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica19.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie w BZP nr 596911-N-2017, data zamieszczenia: 04.10.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 565.648,40 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. Umowa nr GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. zawarta z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, wartość umowy: 842.847,32 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 1.089.000,01 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 5 z dnia 31.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 6 z dnia 05.10.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 198.128,25 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 417.359,05 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 841.752,23 PLNKonsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, Umowa nr GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. wartość umowy: 266.799,82 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska, ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów, Umowa nr GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r. wartość umowy: 439.421,45 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 26.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r.PHU „BODO” Bernard Modrzejewski, ul. Dwernickiego 25, 76-200 Słupsk,Umowa nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r. wartość umowy: 414.685,50 PLNAneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 10610/02/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 26.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów- było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.Ponadto w ramach kontroli zweryfikowano:Aneks nr 7 z dnia 07.11.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. Porozumienie rozwiązujące z dnia 30.10.2028 r.W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 20.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana20.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;20.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 554505-N-2017, data zamieszczenia: 20 lipca 2017 rW wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono: Wykonawca: Konsorcjum: Ryszard Szyca prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Ogólnobudowlana, Rekowo 46d, 77-131 Rekowo; Katarzyna Szyca prowadząca działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane, Rekowo 64d, 77-131 RekowoUmowa nr RPI-IV/042/3/3.3/2017 z 15.09.2017 r.Wartość umowy: 1 342 990,65 zł PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 89198/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.12.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w których ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp21.3 Rodzaj zamówienia: usługa21.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych pro-wadzonych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.21.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 40634 - 2017 dnia 2017-03-10 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76 - 200 Słupsk część I - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.1/2017 z dnia 18.04.2017 r.część II - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.2/2017 z dnia 18.04.2017 r.Wartość umowy cześć I - 4 305,00 PLN, część II - 6 519,00 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88854/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 23.2. Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp23.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana23.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:część I:Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o. Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo umowa Nr 21/I/271-09.I/2017 z dnia 06.07.2017 r.Wartość umowy: 590 000,00 PLNczęść II:Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o. Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo umowa Nr 20/I/271-09.II/2017 z dnia 06.07.2017 r.Wartość umowy: 1 789 000,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88738/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;24.1 Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony 24.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp24.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana24.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część I:Wykonawca: Konsorcjum firm Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, REkowo 64d, 77 - 131 Rekowo, Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca Rekowo 64D, 77 - 131 Rekowo Umowa Nr 210/2017 z dnia 06.09.2017 r.Wartość umowy: 534 999,57 PLN, aneks Nr 1 z dnia 07.11.2017 r.część II Wykonawca: Europlast Izabela Rogozińska, ul. Wileńska 21, 76 - 200 Słupsk umowa Nr 193/2017 z dnia 30.08.2017 r.Wartość umowy: 600 998,20 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88644/12/2017 (DPR-K.433.28.2016) pismo z dnia 21.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;25.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony25.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp25.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana25.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Miejskiej Biblioteki Publicznej i budynku biurowo-warsztatowego SOSiR w Słupsku25.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 76811-2017, data zamieszczenia 28.04.2017r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I:Wykonawca: TEMIX Barbara Skrzybalska, Siemianice, ul. Boczna 8, 76 – 200 SłupskUmowa Nr 19/I/271-10.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.Aneks Nr 1 z dnia 05.07.2017 r.Aneks Nr 2 z dnia 03.08.2017 r.Aneks Nr 3 z dnia 21.09.2017 r. Wartość umowy: 690 568,89 PLNCzęść II - Unieważnienie Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77542/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;26.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony26.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp26.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana26.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkole Miejskie nr 12 i Pływalni SOSiR26.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 60871 – 2017, data zamieszczenia: 06.04.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I:Wykonawca: MTM Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupskumowa Nr 17/I/271-03.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.Wartość umowy: 618 288,91 PLNCzęść II:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88Aumowa Nr 14/I/271-03.II/2017 o roboty budowlane z dnia 09.06.2017 r.Wartość umowy: 1 360 000,00 PLN; Aneks N 1 z dnia 16.10.2017 r. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;27.1 Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony27.2 Wartość zamówienia: o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp27.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana27.4 Określenie przedmiotu zamówieni: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach SP 10, SOSW, V LO i PM 7 w Słupsku27.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 518525-2017, data zamieszczenia: 30.05.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I: Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszczumowa Nr 21/I/271-12.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.Wartość umowy: 121 974,60 PLNCzęść II:Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszczumowa Nr 22/I/271-12.II/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r. aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r. aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.Wartość umowy: 116 147,15 PLNCzęść III:Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszczumowa Nr 23/I/271-12.III/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r. aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r. Wartość umowy: 110 309,28 PLNCzęść IV:Wykonawca: B&G PROENERGY S.C. GODDERIS Baranowski, ul. Krzywoustego 1, 84 – 300 Lęborkumowa Nr 24/I/271-12.IV/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r. aneks Nr 1 z dnia 02.10.2017 r. do umowy Nr 24/I/271-12.IV/2017 Wartość umowy: 38 053,13 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony28.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp28.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana28.4 Określenie przedmiotu zamówienia Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V. Liceum Ogólnokształcące i I Liceum Ogólnokształcące w SłupskuW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88AUmowa Nr 12/I/271.08.I/2017 o robot budowlane z dnia 23.05.2017 r.aneks Nr 1 z 23.06.2017 r.aneks Nr 2 z dnia 28.09.2017 r.Wartość umowy: 978.465,00 PLNCzęść II:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88AUmowa Nr 16/I/271.08.II/2017 o robot budowlane z dnia 09.06.2017 r. aneks Nr 1 z dnia 26.07.2017 r.aneks Nr 2 z dnia 26.09.2017 r.aneks Nr 3 z dnia 28.09.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 68428/10/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.10.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.29. Postępowanie przetargowe 29.1 Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony29.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 29.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 29.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy29.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 231-420441 z dnia 30.11.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Cz I i cz II:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper ul. Kukuczki 2, 84 – 300 LęborkUmowa Nr ZPiKS.272.18.2016 z dnia 30.01.2017 r.Wartość umowy: Część I – 215 501,19 PLN, Część II – 284 472,21 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.30. Postępowanie przetargowe: 30.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony30.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp30.3 Rodzaj zamówienia: usługa 30.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków30.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu BZP r 21205-2017, data zamieszczenia: 07.02.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76 – 200 SłupskUmowa Nr ZPiKS.272.02.2017 z dnia 06.03.2017 r.Wartość umowy: Cz I – 4 491,00 PLN; Cz II – 11 400,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;31.1 Tryb udzielenia zamówienia:31.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp31.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 31.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków część dotycząca budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 31.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 031-055345 z dnia 14.02.2017 r., przesłane 10.02.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Firma Wielobranżowa WAMA Zenon Moroz, ul. Nowowiejska 3/40, 76 – 200 SłupskUmowa Nr RPI-IV/042/3/1/2017 z dnia 19.05.2017 r.aneks Nr 1 z dnia 21.08.2017 r.aneks nr 2 z dnia 14.09.2017 r.Wartość umowy: 475 978,73 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60277/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.32 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;32.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony32.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana 32.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska 32.5 Data wszczęcia postępowania Nr 2017/S 053-097369 z dnia 16.03.2017 r., data przesłania 13.03.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I – unieważniono Część II:Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowo, partner: Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowoumowa Nr 135/2017 z dnia 19.06.2017 r. wartość umowy 551 094,29 PLNCzęść III – unieważnionoCzęść IV:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra Bis” Gabriel Trojański, Rzepnica ul. św. Wojciecha 9, 77 – 100 Bytówumowa Nr 136/2017 z dnia 19.06.2017 r. wartość umowy: 412 503,39 PLNAneks nr 1 z dnia 26.06.2018 r. do umowy nr 136/2017 z dnia 19.06.2017 r.Część V:Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupskumowa Nr 134/2017 z dnia 19.06.2017 r wartość umowy: 464 593,32 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.33 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;33.1 Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony33.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp33.3. Rodzaj zamówienia: usługa 33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska”33.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 43650-2017, data zamieszczenia 15.03.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I :Wykonawca: Buro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupskumowa Nr 103/2017 z dnia 22.05.2017r., wartość umowy – 4.920,00 PLN Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 103/2017 z dnia 22.05.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 103/2017 z dnia 22.05.2017 r.Część II:Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupskumowa Nr 104/2017 z dnia 22.05.2017r., wartość umowy – 4.920,00 PLN Część III:Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupskumowa Nr 105/2017 z dnia 22.05.2017r., wartość umowy: 4 920,00 PLN Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 105/2017 z dnia 22.05.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 105/2017 z dnia 22.05.2017 r.Część VI -Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupskumowa Nr 106/2017 z dnia 22.05.2017r., wartość umowy: 4 920,00 PLN Część V - Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupskumowa Nr 107/2017 z dnia 22.05.2017r., wartość umowy: 4 920,00 PLNAneks nr 1 z dnia 05.04.2018 r. do umowy nr 107/2017 z dnia 22.05.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018, dokonywanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków34 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;34.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony34.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp34.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana34.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku34.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 65011-2017, data zamieszczenia 12.04.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A,umowa Nr 15/I/271-07.I/2017 z dnia 09.06.2017 r.wartość umowy: 2 340 690,00 PLNAneks Nr 1 z dnia 26.09.2017 r.Część II:Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupskumowa Nr 18/I/271-07.II/2017 z dnia 19.06.2017 r.wartość umowy: 678 447,89 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 59970/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 04.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 35.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp35.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 35.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy, Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej35.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 361415-2016 , data publikacji:  7.12.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Export Import Dariusz Nowak, ul. Miełżyńskich 12, 64 – 100 LesznoUmowa Nr 1/I/271-47.1/2017 z dnia 20.01.2017 r.Wartość umowy – 397.418,68 PLNCzęść II Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupskumowa Nr 2/I/271-47.2/2016/2017 z dnia 10.02.2017 r.Aneks Nr 1 z dnia 22.03.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 19.06.2017 r. do umowy 2/I/271-47.2/2016/2017 z dnia 10.02.2017 r.Wartość umowy - 1 018 942,85 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 33618/05/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 17.05.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 2 - było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.36. Postępowanie o udzielenie zamówienia36.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – zastosowano art. 6a ustawy Pzp36.2. Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp 36.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana36.4. Określenie przedmiotu postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy, budynku biurowo warsztatowego SOSiR przy ul. Rybackiej, Teatru RONDO przy ul. Niedziałkowskiego i Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej36.5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu 321520-2016, data zamieszczenia: 11.10.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś 76 – 012 Żydowo 88A,Część II – umowa Nr 26/I/271 – 41.II/2016 z dnia 02.12.2016 r.Część III – umowa Nr 27/I/271 – 41.III/2016 z dnia 02.12.2016 r.Wartość umów:Część II – 53 505,00 PLNCzęść III – 978 510,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 3310/01/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.01.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego37.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 37.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;37.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana37.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 837.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu: Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:Część I:Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.Wartość umowy 43 155,84 PLN; Część II:Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 Słupsk, Umowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r.Wartość umowy 83 265,90 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 38.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp 38.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana38.4 Określenie przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 838.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I:Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.Wartość umowy: 43 155,84 PLNCzęść II:Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 SłupskUmowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r.wartość umowy: 83 265,90 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.39. Postępowanie o udzielenie zamówienia39.1 Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka 39.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;39.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana39.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 839.5 Data wszczęcia postępowania: 7.11.2014 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, Umowa Nr RPI/IV/032/14/2014 z dnia 19.11.2014 r.Wartość kontraktu: 72 515,39 PLN Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.40. Postępowanie o udzielenie zamówienia:40.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony40.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;40.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlanaOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 840.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 284402-2014, data zamieszczenia: 27.08.2014 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, Umowa Nr RPI/IV/032/4/2014 z dnia 07.10.2014 r.Wartość umowy: 145 107,63 PLNAneks Nr 1 z dnia 24.10.2014 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 79027/11/2016 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 02.11.2016 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.41 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:41.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp41.2 Rodzaj zamówienia: usługa41.3 Określenie przedmiotu zamówienia Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie, nr 21B wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego41.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości ex ante 2015/S 220 – 401711 przekazane dnia 10.11.2015 r., opublikowane 13.11.2015 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7, 80 –209 ChwaszczynoUmowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.Wartość umowy: 20 910,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.42. Postępowanie o udzielenie zamówienia:42.1 Tryb udzielenie zamówienia: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp 42.2 Rodzaj zamówienia: usługa42.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylnicy położonego przy ul. Kolejowej 3 na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego przeprowadzonego 42.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Nr 2015/S 220 – 401711 z dnia 13.11.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczynoumowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.wartość umowy: 20.910,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.43 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego43.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy41.3.43.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana43.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzna i zbiornikową instalacją gazową, budową zjazdu oraz rozbiórkę części budynku gospodarczego w miejscowości Strzelino na działkach nr 189/4, 19243.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 36426-2016, data zamieszczenia: 18.02.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Murarsko – Malarski Czesław Chadacz, ul. Gdyńska 157, 76 – 200 SłupskUmowa Nr 49/2016 z dnia 05.04.2016 r.Aneks Nr 1 z dnia 07.04.2016 r.Wartość umowy: 299 687,27 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.44 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego44.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp44.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana44.3 Określenie przedmiotu zamówienia Przebudowa budynku przedszkola gminnego „Bajka” położonego w miejscowości Jezierzyce na działce Nr 11/6744.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 59955 - 2016 z dnia 30.05.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba spółka jawna, ul. Pionierów 4b, 84 – 300 LęborkUmowa Nr 95/2016 z dnia 30.06.2016 r.Wartość umowy: 1 068 807,02 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.45 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego45.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp45.2 Rodzaj zamówienia: usługa45.3 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiegoZadanie Nr 3 - usługa dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb termomodernizacji budynków Urzędu Gminy wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego45.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2015/S 118-214986 przekazane dnia 17.06.2015 r., opublikowane dnia 20.06.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7, 80 – 209 ChwaszczynoUmowa Nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 r.Wartość umowy: 108 240,00 PLN, Zadanie 3 - 39 360,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 108/P/2/15/15/I46 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego46.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb uproszczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 12.11.2015 r.46.2 Rodzaj zamówienia: usługa46.3 Określenie przedmiotu zamówienia Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”46.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zapytania z dnia 30.11.2015 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca:MPPARTNERS S.C. Aleksander Duszny, Paweł Kraus, ul. Sawickiej 3, 76 – 248 Dębnica KaszubskaUmowa Nr 32/ZF/U/2015 z dnia 09.12.2015 r.Wartość umowy: 40 000,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/1/17/I.47 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego47.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o 47.2 Wartość zamówienia: wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp47.3 Rodzaj zamówienia: usługa47.4 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadanie Nr 1 – Nr 4)”47.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 118-214986 z dnia  20.06.205 r., (przesłane do publikacji 17.06.2015r.) W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I:Wykonawca: Adam Dziamski ENEPROJEKT, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznańumowa nr GIF-IR.272.U-12.27.2015 z dnia 24.08.2015 r.Aneks Nr 1 z dnia 23.11.2015 r.wartość umowy: 134 070,00 PLN,Część II i III:Wykonawca:Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczynoumowa nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 rwartość umowy: 108 240,00 PLN w tym część II - 68 880,00 PLN, część III - 39 360,00 PLNCzęść IV unieważnieniePrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą na zakończenie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w IP nr IP 108/P/2/15/I48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego48.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp48.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana48.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Instalacja fotowoltaiczna na dachu przedszkola Miejskiego nr 32 przy ulicy Kasztanowej 1 w Słupsku w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”48.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 567417-N-2018, data zamieszczenia: 05.06.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: B&Z Proenergy s.c., ul. Klonowa 13, 84-300 LęborkUmowa Nr ZP.61/2018 z dnia 16.07.2018 r.Wartość umowy: 44.649,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego49.1 Tryb udzielenia zamówienia: art. 4.8 w związku z art. 6a ustawy pzp – rozeznanie rynku – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202049.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana49.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego SOSiR – instalacja c.o i towarzyszące49.4 Data wszczęcia postępowania: nie dotyczyW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „Instalex” M.Zieliński sp.jawna, ul. Sportowa, SłupskUmowa Nr RZP.72/2017 z dnia 03.10.2018 r.Wartość umowy: 67.656,43 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego50.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp50.2 Rodzaj zamówienia: usługa50.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w 2019 roku na rzecz gminy Kobylnica w branży sanitarnej 50.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 654997-N-2018, data zamieszczenia: 29.11.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Firma Usługowa SJ-SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Główna 9, 76-251 KobylnicaUmowa Nr GIF.272.U-8.47.2018 z dnia 31.12.2018 r.Wartość umowy: 39.215,62 PLNPrzedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP 4/P/2/17/I.51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego51.1 Rodzaj zamówienia: usługa51.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z obsługą prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu 51.2 Data wszczęcia postępowania: 13.01.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa, ul.Szarych Szeregów 13A/18, 76-200 Słupsk Umowa Nr 32/2017 z dnia 02.02.2017 r.Wartość umowy: 6.088,50 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres Finansowy** |
| (…) |
|  |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| brak |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie** |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Bez załączników. |
| **6. POUCZENIE** |
| ~~Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.~~~~[[3]](#footnote-3)~~Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…) |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………………..

 4. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………………

 6. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia ………. roku

 (miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

 Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)