DPR-K.44.44.2022

EOD: 59287/12/2023

# INFORMACJA POKONTROLNA NR  44/P/1/22/I

# Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

| 1.CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  |  |  |  | 12.12.2022 r. – 24.11.2023 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer Umowy o dofinansowanie |  |  |  |  | RPPM.07.01.02-22-0009/16-00 zmienionej aneksami: nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-01 z dnia 4.09.2017 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-02 z dnia 8.05.2020 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-03 z dnia 26.05.2020 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-04 z dnia 18.12.2020 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-05 z dnia 30.04.2021 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-06 z dnia 1.09.2021 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-07 z dnia 5.07.2022 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-08 z dnia 29.09.2022 r.; nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-09 z dnia 22.11.2023 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data podpisania umowy |  |  |  |  | 27.07.2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Projektu |  |  |  |  | Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres jednostki kontrolowanej |  |  |  |  | ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt partnerski |  | Nazwa partnera |  |  | tak |  | - Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku; - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji projektu |  |  |  |  | - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.; - Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku; - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj/typ kontroli |  |  |  |  | Planowa, w trakcie realizacji Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 57547/11/2022 z dnia 07.11.2022 r.; pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 59461/11/2022 z dnia 16.11.2022 r oraz pismem o sygn. DPR-K.44.44.2022, EOD 1847/01/2023 z dnia 11.01.2023 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  | stanowisko |  |  |  | referat |  | departament |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  | (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 2. | (…) |  |  |  |  | (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 3. | (…) |  |  |  |  | (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 4. | (…) |  |  |  |  | (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  | stanowisko |  |  |  |  |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 2. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 1.3 Osoby udzielające wyjaśnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  | Stanowisko |  |  |  |  |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 2. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie |  |  |  |  |  |  | Rzeczywisty termin złożenia |  |  |
| Wniosek o płatność końcową |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | ---- |  |  |
| 1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin złożenia |  |  |
| 1. | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| 1.6 Wizyty dotychczasowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Data |  | Nr informacji pokontrolnej |  |  |  |  |  | Zakres |  |  |  | Osoby kontrolujące |
| 1. | --- |  | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |  | --- |
| 2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy: - zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0009/16; - zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; - elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; - zakres finansowy: - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem, - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan, - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu. W okresie od 10.02.2021 r. do 22.03.2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosków o płatność nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-021 oraz RPPM.07.01.02-22-0009/16-024. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.4.2021.6 z dnia 29.03.2021 r. W okresie od 19.04.2022 r. do 27.07.2022 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.07.01.02-22-0009/16-030. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.33.2022.26 z dnia 02.08.2022 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Zakres kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.07.01.02-22-0009/16-001 do RPPM.07.01.02-22-0009/16-033. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zakres rzeczowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Realizowane elementy Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP 1.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem” 1.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 775442-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr SE-5/21 z dnia 25.01.2021 r. Wartość umowy 323 518,95 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 2.2 Wartość zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, 2.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej” 2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 776623-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr SE-6/21 z dnia 26.01.2021 r. Wartość umowy 207 468,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55087/11/2021), pismo z dnia 22.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 57971/11/2021), pismo z dnia 04.01.2022 r., DPR-K.433.190.2017 (EOD: 494/01/2022) w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP, 3.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa noszy elektrycznych” 3.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 777414-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr SE-7/21 z dnia 29.01.2021 r. Wartość umowy 308 481,76 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55219/11/2021), pismo z dnia 22.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 57971/11/2021), pismo z dnia 04.01.2022 r., DPR-K.433.190.2017 (EOD: 494/01/2022), w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 4.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 4.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 4.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej” 4.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 2021/BZP 00066749/01 z dnia 2021-05-27 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o. ul., Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr SE-27/21 z dnia 11.06.2021 r. Wartość umowy 161 180,28 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.09.2021r. o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 46054/09/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 5.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostosowanie pomieszczeń na III i IV piętrze przez wykonanie prac budowlanych na potrzeby oddziałów: Chirurgii, Chirurgii Onkologicznej, Rehabilitacji Ortopedycznej, Urologii, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” 5.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 187909, data zamieszczenia: 22.12.2015 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: ZAKŁAD DEKARSKO-BLACHARSKI Elżbieta Sitkiewicz, ul. Zielona 14, 77-200 Miastko Umowa nr U/4/16 z dnia 20.01.2016 r. Wartość umowy 726 229,92 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 29.11.2017 roku o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 82533/11/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 6.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozszerzenie działalności Oddziału Wewnętrznego o salę gastroenterologii” 6.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 503323-N-2020, data zamieszczenia: 16.01.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Wema-Wenta Sp. z o.o., sp.k., z siedzibą w Bolszewie, ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo Umowa nr U/123/20 z dnia 31.03.2020 r. Wartość umowy 1 340 700,00 PLN Aneks nr 1 z dnia 22.05.2020 r. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.06.2020 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 45944/06/2020), pismo z dnia 05.10.2020 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 74169/10/2020), pismo z dnia 21.01.2021 o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 2948/01/2021), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 7.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa stołu operacyjnego do zastosowań ortopedycznych, dostawa stołu operacyjnego do zastosowań ogólnochirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o” 7.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 67516-2016 z dnia 24.03.2016 roku W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: MEDICOM sp. z o.o., ul. Skłodowskiej Curie 34, 41 – 819 Zabrze; Umowa Nr U/212/16 z dnia 08.06.2016 r. Wartość umowy 330 203,52 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31031/06/2018), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 8.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia Oddziału Onkologii” 8.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 133306-2016 z dnia 25.05.2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Pakiet 3 i 5. Wykonawca: Egerton Sp. z o.o., ul. Legnicka 21; 41 – 811 Zabrze Umowa nr U/303/16 z 31.08.2016 r.; Wartość umowy 57 259,99 PLN; Pakiet 6 Wykonawca: Ascor Med. Sp. z o.o., Al. KEN 18 lok. 3B 02 – 797 Warszawa Umowa nr U/296/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 8 799,84 PLN Pakiet 7 Wykonawca: Naturfarm Piotr Wojciechowski, ul. Jaśminowa 12, Dąbrówka, 62 – 070 Dopiewo Umowa nr U/298/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 1 775,00 PLN, Pakiet 8 i 9 Wykonawca: Zakład Techniki Medycznej „Tech Med.” Sp. z o.o., ul. Piękna 13; 85 – 303 Bydgoszcz Umowa nr U/304/16 z dnia 31.08.2016 r.; Wartość umowy 5 221,80 PLN; Pakiet 10, 12, 19, 22 Wykonawca: INOXMED Monika Pawłowska, ul. Piękna 13; 64 – 000 Kościan Umowa nr U/299/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 15 859,80 PLN Pakiet 11 Wykonawca: Stiegelmeyer Sp. z o.o., ul. Grubno 63, 86 – 212 Stolno, Umowa nr U/309/16 z dnia 02.09.2016 r.; Wartość umowy 24 105,60 PLN Pakiet 15 Wykonawca: Walmed Sp. z o.o., ul. Grubno 63, 05 – 500 Jastrzębie; Umowa nr U/305/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 3 240,00 PLN Pakiet 16, 17, 23 Wykonawca: ABINOX Piotr Szłapka, ul. Słoneczna 9b, 64 – 000 Kiełczewo, Umowa nr U/306/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 9 259,35 PLN; Pakiet 18 Wykonawca: ALVO Sp. z. o.o., sp. k., ul. Południowa 21A, 64 – 030 Śmigiel, Umowa nr U/307/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 2 160,00 PLN Pakiet 20 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Bakmed Pokorski, Świątek spółka jawna, ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/3, 93 – 249 Łódź Umowa nr U/297/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 1 296,00 PLN Pakiet 21 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Medbryt Sp. z o.o., ul. Zagajnikowa 20, 04 – 853 Warszawa Umowa nr U/308/16 z dnia 31.08.2016 r. Wartość umowy 1 620,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31037/06/2018), pismo z dnia 09.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36797/07/2018), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 9.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia oddziału onkologii” w ramach projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I” 9.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 318665-2016 z dnia 06.10.2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Pakiet 1 Umowa nr U/1/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice Wartość umowy 14 651,28 PLN Pakiet 2,3,4,5 Umowa nr U/2/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: INOXMED Monika Pawłowska, ul. Os. Konstytucji 3 Maja 21/8, 64-000 Kościan Wartość umowy 7 227,09 PLN Pakiet 6 Umowa nr U/3/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wartość umowy 6 156,00 PLN Pakiet 7 Umowa nr U/4/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Wartość umowy 11 124,00 PLN Pakiet 8 Umowa nr U/5/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa Wartość umowy 1 836,00 PLN Pakiet 9 Umowa nr U/6/17 z dnia 12.01.2017 r. Wykonawca: Paramedica Polska Sp. z o.o., Sp. K. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa Wartość umowy 4 434, 15 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31537/06/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 10.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa loży do cytostatyków, chłodziarki farmaceutycznej, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej i myjni dezynfektora” w ramach projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap II” 10.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 7572-2017 z dnia 13.01.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Pakiet 1: Wykonawca: Anna Selma PHU SELMA IMPORT-EXPORT, ul. Cieszyńska 4 lok.85, 02-716 Warszawa Umowa nr U/53/17 z dnia 09.03.2017 r. Wartość umowy 109 470,00 PLN Pakiet 2 Wykonawca: A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. J., ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław Umowa nr U/54/17 z dnia 09.03.2017 r. Wartość umowy 13 758,78 PLN Pakiet 3 Wykonawca: KENDROMED Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 25 A, 51-168 Wrocław Umowa nr U/55/17 z dnia 09.03.2017 r. Wartość umowy 33 350,40 PLN Pakiet 4 Wykonawca: MEDI-TECH s.c. Sławomir Borkowski i Albert Kalinowski, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk Umowa nr U/56/17 z dnia 09.03.2017 r. Wartość umowy 31 212,00 PLN Pakiet 5 Wykonawca: GETINGE POLAND Sp. z o.o, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa Umowa nr U/57/17 z dnia 17.03.2017 r. Wartość umowy 19 710,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 31368/06/2018), pismo z dnia 09.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36795/07/2018) w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej wysokości 5 % - dotyczy zawartych umów od nr U/53/17 do nr U/57/17. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 11.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 11.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 11.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych 1” 11.5 Data wszczęcia postępowania: 16.03.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: część 1 Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Umowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 237 492,00 PLN część 2 Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Umowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 237 492,00 PLN część 3 Wykonawca: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Umowa nr U/308/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 237 492,00 PLN część 4 Wykonawca: Paramedica Polska Sp. z o.o., sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa Umowa nr U/313/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 21 327,62 PLN część 6 Wykonawca: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Umowa nr U/307/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 691 200,00 PLN część 7 Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84-230 Rumia Umowa nr U/310/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 28 695,00 PLN część 8 Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa Umowa nr U/314/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 145 798,92 PLN część 9 Wykonawca: Asmedica Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin Umowa nr U/311/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 6.600,00 PLN Aneks nr 1 z dnia 02.08.2018 r. część 10 Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84-230 Rumia Umowa nr U/310/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 108 000,00 PLN część 11 Wykonawca: Euromed Medical Solution Sp. z o.o., sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań Umowa nr U/312/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 279 900,00 PLN część 12 Wykonawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa Umowa nr U/315/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 1 198 500,00 PLN część 13 Wykonawca: Senocore Sp. z o.o., ul. Nowojowska 100 A, 33-300 Nowy Sącz Umowa nr U/309/18 z dnia 05.07.2018 r. Wartość umowy 106 920,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.09.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 50397/08/2018), pismo z dnia 21.01.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 3119/01/2021), pismo z dnia 12.10.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 59406/10/2018), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekt finansowych: wysokości 5 % dla części 12 oraz w wysokości 25% w zakresie umowy U/311/18. 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 12.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 12.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych w podziale na 12 zadań/pakietów” 12.5 Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 089 – 199584 z dnia 09.05.2018 r. (przesłane 08.05.2018 r.). W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa; umowa nr U/372/18 z dnia 27.09.2018 roku Wartość umowy 166 390,74 PLN; Aneks nr 1 dnia 28.09.2018 r. Część 2, 3 Wykonawca: MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05 – 500 Piaseczno; umowa nr U/373/18 z dnia 27.09.2018 roku, Wartość umowy: 107 751,67 PLN (część 2: 54 072,22 PLN, część 3 – 53 679,45 PLN); Część 4, 5 Wykonawca: EMPIREUM Sp. z o.o., ul. Chotomowska 30, 05 – 110 Jabłonna; umowa nr U/374/18 z dnia 27.09.2018 roku, Wartość umowy: 53 568,00 PLN; (część 4 - 29 052 PLN, część 5 – 24 516,00 PLN) Aneks nr 1 z dnia 28.09.2018 r. Część 6 – unieważnienie; Część 7 Wykonawca: IPL Maciej Nogalski, ul. Fiołkowa 56, 84 – 230 Rumia; umowa nr U/375/18 z dnia 27.09.2018 r., Wartość umowy 425 520,00 PLN; Aneks nr 1 z dnia 24.10.2018 r. Część 8 Wykonawca: SKAMEX Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź; umowa nr U/376/18 z dnia 27.09.2018 r. Wartość umowy 6 122,52 PLN; Część 9 Wykonawca: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz spółka jawna, ul. Dworcowa 15A, 86 – 200 Chełmno umowa nr U/377/18 z dnia 27.09.2018 r. Wartość umowy 74 999,52 PLN, Część 10 , 11 i 12 – unieważnienie Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.11.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 67720/11/2018), pismo z dnia 17.12.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 70626/12/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 13.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 13.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń medycznych 3 dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o” 13.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowanie ogłoszenie o zamówieniu w DzUUE pod numerem 2018/S 196-442616, data publikacji 11.10.2018 r., ogłoszenie zostało przekazane w dniu 08.10.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 6 Wykonawca: Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34; 41-819 Zabrze Umowa nr U/116/19 z dnia 18.06.2019 r.; Wartość umowy 50 912,28 PLN Część 7 Wykonawca: Inter Consult Sp. z o.o., Sp. K., ul. Księdza Brzóski 94/18; 91-347 Łódź, Umowa nr U/117/19 z dnia 18.06.2019 r.; Wartość umowy 64 600,01 PLN Część 9 Wykonawca: Konkret Sp. z o.o., Sp. K., ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno Umowa nr U/118/19 z dnia 18.06.2019 r.; Wartość umowy 49 499,64 PLN Część 10 Wykonawca: PRESTIGE-MED Anna Lewandowska, ul. Suwak 3; 86-100 Świecie Umowa nr U/119/19 z dnia 18.06.2019 r.; Wartość umowy 129 600,00 PLN Część 11 Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa, Umowa nr U/120/19 z dnia 18.06.2019 r.; Wartość umowy 219 821,58 PLN Część 12 Wykonawca: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl Umowa nr U/121/19 zawarta w dniu 18.06.2019 r.; Wartość umowy 40 618,80 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.09.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 44774/09/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 14.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 14.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa 4 lamp operacyjnych i myjni – dezynfektora” 14.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP nr 557486-N-2019, data publikacji 06.06.2019 r.; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice Umowa nr U/265/19 z dnia 07.10.2019 r.; Wartość umowy 203 558,40 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 15.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 15.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 15.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego” 15.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w DzUUE pod numerem 2019/S 124-302385, data przekazania 27.06.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Olympus Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1; 02-677 Warszawa Umowa nr U/269/19 z dnia 24.09.2019 r.; Wartość umowy 2 336 095,82 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019), pismo z dnia 17.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 63486/12/2019), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%. 16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 16.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 16.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i instalacja dwóch myjni przelotowych z doposażeniem” 16.5 Data wszczęcia postępowania: 10.10.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice Umowa nr U/369/19 z dnia 23.12.2019 r. Wartość umowy 387 079,80 PLN Aneks nr 1 z dnia 31.01.2020 r. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 13453/02/2020), pismo z dnia 07.05.2020 r., sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36010/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 17.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 17.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 17.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - 152 części” - 12 część- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych - jałowych oraz rękawice ortopedycznych; - 14 część- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic winylowych; 17.5 Data wszczęcia postępowania: 2019/S 173-421778/publikacja w dniu 09.09.2019 wysłano w dniu 04.09.2019/ DZUUE W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 12,14 Wykonawca: Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków Umowa nr U/41/20 z dnia 28.02.2020 r. Wartość umowy: 279 472,74 PLN ; w tym cz. 12: 265 793,03 PLN, cz. 14: 13 679,71 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.12.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 89984/12/2020), pismo z dnia 30.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 39195/07/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Do umowy nr U/41/20 zawarto aneks nr 1, aneks nr 2, aneks nr 3 - nie dot. wydatków kwalifikowalnych. 18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 18.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 18.3 Rodzaj zamówienia: usługa 18.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie” 18.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja w DzUUE pod numerem 2019/S 229-561639, ogłoszenie przekazane w dniu 22.11.2019 r.; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 2 Wykonawca: Sysmex Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1; 02-486 Warszawa Umowa nr U/113/20 z dnia 20.03.2020 r. Wartość umowy 788 805,00 PLN Część 3 Wykonawca: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa Umowa nr U/115/20 z dnia 20.03.2020 r. Wartość umowy 328 320,00 PLN Część 4 Wykonawca: Sakura Finetek Sp. z o.o., Grójecka 208 lok. 2p, 02-390 Warszawa Umowa nr U/116/20 z dnia 20.03.2020 r. Wartość umowy 652 245,48 PLN Część 5 i 6 Wykonawca: ELEKTRO MED Grzegorz Palkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice Umowa nr U/117/20 z dnia 27.03.2020 r.; Wartość umowy 56 637,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 44950/06/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 19.3 Rodzaj zamówienia: usługa 19.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komór izolacyjnych” 19.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 590875-N-2020 z dnia 29.09.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: PARAMEDICA MIL-SYS Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9/27, 02-705 Warszawa Umowa nr U/395/20 z dnia 16.10.2020 r. Wartość umowy 262 728,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55135/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 20.3 Rodzaj zamówienia: usługa 20.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komór izolacyjnych” 20.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 593315-N-2020 z dnia 06.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce Umowa nr U/401/20 z dnia 29.10.2020 r. Wartość umowy 166 104,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55285/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 21.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 21.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa: Myjnia nieprzelotowej, Sterylizatora parowy przelotowego, Urządzenia do dekontaminacji powietrza plazmą, Płuczki automatycznej do badań metodą ELISA, Szafy chłodniczej do odczynników COVID-19” 21.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 601972-N-2020 z dnia 26.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice Umowa nr U/427/20 z dnia 17.11.2020 r. Wartość umowy 88 999,56 PLN Część II Wykonawca: ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice Umowa nr U/431/20 z dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy 279 999,72 PLN Część III Wykonawca: TOMED Sp. z o.o., ul. Pawła Edmunda Strzeleckiego 8 lok., 75 02-776 Warszawa Umowa nr U/428/20 z dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy 110 151,96 PLN Część IV Wykonawca: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2A, 50-543 Wrocław Umowa nr U/429/20 z dnia 17.11.2020 r. Wartość umowy 25 227,42 PLN Część V Wykonawca: FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki Umowa nr U/430/20 z dnia 10.11.2020 r. Wartość umowy 7 749,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55835/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022. 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 22.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 22.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 22.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 22.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa detektora cyfrowego „mały” do aparatu przyłóżkowego, aparaty przepływowe, echokardiograf wysokiej klasy, bramka do pomiaru temperatury z detekcją maseczki” 22.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 602813-N-2020 z dnia 27.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I Wykonawca: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa Umowa nr U/439/20 z dnia 13.11.2020 r. Wartość umowy 90 277,82 PLN Część II Wykonawca: CEDICAL Sp. z o.o., ul. Celulozy 107G/1, ul. 04-986 Warszawa Umowa U/440/20 z dnia 18.11.2020 r. Wartość umowy 128 304,00 PLN Część III Wykonawca: Philips Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa Umowa nr U/441/20 z dnia 13.11.2020 r., Aneks nr 1 – bez daty Wartość umowy 347 889,60 PLN Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 1 wynosi 382 643,77 PLN Część IV Wykonawca: AUDICAL Sp. z o.o., ul., Grzybowska 80/82/700, 00-844 Warszawa Umowa nr U/443/20 z dnia 18.11.2020 r. Wartość umowy 30 504,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55587/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 23.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 23.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 23.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek, respiratorów i komory laminarnej” 23.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 601139-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I i II Konkret Sp. z o.o., Sp. k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno Umowa U/477/20 z dnia 18.11.2020 r., Aneks nr 1 zawarty 03.12.2020 r. Wartość umowy:219 720,60 PLN, w tym wartość części I 199 740,60 PLN, wartość części II 19 980,00 PLN Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 1 wynosi 237 495,24 PLN Część IV ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań Umowa U/480/20 z dnia 24.11.2020 r. Wartość umowy 38 443,65 PLN Część III zamówienia została unieważniona Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55434/11/2021), pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 61643/12/2021, pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 64051/12/2021), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 24.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 24.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 24.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 24.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu informatycznego wraz ze sprzętem z nim współpracującym” 24.5 Data wszczęcia postępowania: zamieszczone w BZP pod nr 599417-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDLAN Wojciech Mytnik, ul. Jarzębinowa 14A lok., 15-793 Białystok Umowa nr U/540/20 z dnia 22.12.2020 r. Wartość umowy 512 623,68 PLN Aneks nr 1 z dnia 11.01.2021 r. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 11886/03/2022), pismo z dnia 28.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 16182/03/2022), pismo z dnia 24.03.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 15715/03/2022), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. 25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 25.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 25.2 Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 25.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 25.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Diagnostyczny system rentgenowski” 25.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. U.E. pod nr 2021/S 026-063557 z dnia 08.02.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 i 2 Wykonawca: Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Umowa nr U/31/21 z dnia 16.03.2021r. Wartość umowy 1 399 956,00 PLN Część 3 Wykonawca: MIRO Sp z o.o., ul. Mińska nr 25B/lok. U1, 03-808 Warszawa Umowa nr U/33/21 z dnia 16.03.2021r. Wartość umowy 485 150,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 37021/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 26.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp 26.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 26.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 26.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego” 26.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00008022/01 z dnia 17.02.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: VIRIDIAN POLSKA Sp. z. o.o, ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa Umowa nr U/35/21 z dnia 29.03.2021r. Wartość umowy 71 280, 00 PLN Część 4 Wykonawca: VIRIDIAN POLSKA Sp. z. o.o, ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa Umowa nr U/37/21 z dnia 29.03.2021r. Wartość umowy 162 000,00 PLN Część 2 i 5 Wykonawca: Stryker Polska Sp. z. o.o, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr U/39/21 z dnia 29.03.2021r. Wartość umowy 352 705, 32 PLN Aneks nr 1 - notatka z 13.04.2021 r. Część 3 Wykonawca: Olympus Polska Sp. z. o.o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa; Umowa nr U/40/21 z dnia 29.03.2021r. Wartość umowy 69 967,80 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36994/07/2021), pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55355/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 27.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 27.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 27.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek, wózków anestezjologicznych, ssaków mobilnych, stetoskopów, Wideo-laryngoskopów wraz z wyposażeniem, koncentratorów tlenu, aparat do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetrów” 27.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00008180/01 w dniu 17.02.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie 1, 3 Wykonawca: Konkret Sp. z o.o., Sp.k., ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno Umowa nr U/57/21 z dnia 29.03.2021 r. Wartość umowy 107 840,16 PLN Zadanie 2 Wykonawca: X-medic Sp. z o. o, ul. T.Kościuszki 112, 40-519 Katowice Umowa nr U/58/21 z dnia 29.03.2021 r. Wartość umowy: 285 390,00 PLN Zadanie 4 Wykonawca: ANMER Marek Ziembowicz, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo Umowa nr U/59/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 8 910,00 PLN Zadanie 5 Wykonawca: MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11,02-858 Warszawa Umowa nr U/60/21 z dnia 29.03.2021 r. Wartość umowy 14 301,60 PLN Zadanie 6 Wykonawca: Klastmed Grzegorz Żuchnik, ul. Pogodna 50/7, 20-337 Lublin Umowa nr U/61/21 z dnia 29.03.2021 r. Wartość umowy: 8 640,00 PLN Zadanie 7 Wykonawca: MEDSEVEN Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko Umowa nr U/62/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy: 9 720,00 PLN Zadanie 8 Wykonawca: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15, 10-684 Olsztyn Umowa nr U/63/21 z dnia 29.03.2021 r. Wartość umowy: 7 209,00 PLN Zadanie 9 Wykonawca: LM Line Sp. z o.o, ul. Kniewska, 2K, 70-846 Szczecin Umowa nr U/64/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 11 475,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36910/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 28.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 28.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 28.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 28.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego” 28.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00011483/01 z dnia 26.02.2021 r W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Bestmi – Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29 lok. 118, 00-238 Warszawa Umowa nr U/52/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 47 520,00 PLN Część 3 Wykonawca: Olympus Polska So. Z. o.o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa; Umowa nr U/53/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 156 834,26 PLN Część 4 Wykonawca: Firma Inżyniersko-Handlowa CONBEST Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków Umowa nr U/54/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 246 882,00 PLN Część 6 Wykonawca: Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa; Umowa nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r. Wartość umowy 27 550,10 PLN Aneks nr 1 z dnia 30.04.2021 r. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 37013/07/2021), pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55354/11/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 29.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 29.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 29.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 29.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż konsoli pielęgniarskich oraz wyposażenia meblowego z blatami do sporządzania leków w ramach Projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” 29.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00016346/01 w dniu 11.03.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Global Property Investment S.A., ul. Bysławska 82/217, 04-993 Warszawa Umowa nr U/76/21 z dnia 06.05.2021 r. Wartość umowy 264 581,86 PLN Aneks nr 1 z dnia 26.07.2021 r. Część 2 Wykonawca: Andrzej Piasecki, ul. Migdałowa, nr 8, 62-081 Chyby Umowa nr U/77/21 z dnia 20.04.2021 r. Wartość umowy 106 055,52 PLN Aneks nr 1 z dnia 28.06.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 20.07.2021 r. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.08.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 36747/07/2021), pismo z dnia 03.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54323/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 30.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 30.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 30.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 30.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa ambulansu typu B dla Potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” 30.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 133745/01 z dnia 02.08.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o., Sp. k., ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna Umowa nr U/201/21 z dnia 24.08.2021 r. Wartość umowy 315 328,95 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 58857/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 31.1 Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 31.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne 31.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 31.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i łóżeczek noworodkowych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” 31.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00109308/01 z dnia 2021-07-09 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 i 2 Wykonawca: Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec Umowa nr U/207/21 z dnia 06.09.2021r. Wartość umowy 895 158,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 58901/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 32.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 32.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP 32.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 32.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do izolacji” 32.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566013-N-2020 z dnia 24.07.2020 r W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: IMOGENA Jan Niechwiadowicz, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań Umowa nr 63/PN/2020 z dnia 07.08.2020 r. Wartość umowy 406 080, 00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.04.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 21980/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 33.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 33.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 33.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego” 33.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584622-N-2020 z dnia 15.09.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Resculine Sp. z o.o., Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra Umowa nr 82/PN/2020 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy 54 000,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55337/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 34.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 34.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro 34.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 33.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu USG dla potrzeb Sal Zabiegowych Endourologii oraz aparatu USG echo serca dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego” 34.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 182-47117, data publikacji 18.09.2020 r., ogłoszenie zostało przekazane w dniu 15.09.2020 r.; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław Umowa nr 80/1/PN/2020 z dnia 09.10.2020 r.; Wartość umowy 227 340,00 PLN Część 2 – nie dotyczy Projektu Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54546/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 35.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 35.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 35.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Izolacyjnego” 35.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 602097-N-2020 z 26.10.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: BIALMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok; Umowa nr 97/PN/2020 z 06.11.2020 r. Wartość umowy 117 612,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55711/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 36.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 36.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 36.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 36.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej -2 szt. oraz Aparatu do znieczulania - 1 szt.” 36.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603964-N-2020 w dniu 29.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A., ul. Krzywa 13; 60-118 Poznań Umowa nr 99/1/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r. Wartość umowy 199 800,00 PLN Część 2 Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa Umowa nr 99/2/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r. Wartość umowy 149 000,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55102/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 37.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 37.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 37.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 37.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa Aparatu RTG jezdnego 1 szt. oraz aparatu USG – 1 szt.” 37.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603659-N-2020 w dniu 29.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Agfa NV oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa Umowa nr 100/1/PN/2020 z dnia 16.11.2020 r.; Wartość umowy 321 684,17 PLN Część 2 Wykonawca: MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa Umowa nr 100/2/PN/2020 z dnia 16.11.2020 r.; Wartość umowy 423 000,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54952/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 38.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 38.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 38.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komory laminarnej” 38.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603254-N-2020 w dniu 29.10.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SELMA IMPORT – EXPORT Anna Selma, ul. Cieszyńska 4 lok 85; 02-716 Warszawa Umowa nr 101/PN/2020 z dnia 12.11.2020 r.; Wartość umowy 129 888,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54746/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 39.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 38.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro 39.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 39.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji” 39.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 01.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 172-413824 z dnia 04.09.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1, 2 Wykonawca: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o., ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa Umowa nr 74/1,2/N/2020 z dnia 23.11.2020 r. Wartość umowy 278 024,00 PLN Część 3 Wykonawca: Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław Umowa nr 74/3/N/2020 zawarta z dnia 23.11.2020 r. Wartość umowy 252 720,00 PLN Część 4 Wykonawca: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok Umowa nr 74/4/N/2020 z dnia 23.11.2020 r. Wartość umowy 430 500,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 26.04.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 21915/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 40.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 40.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 40.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 40.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa kolumny endoskopowej – tor wizyjny” 40.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608211-N-2020 w dniu 09.11.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Umowa nr 109/PN/2020 z dnia 26.11.2020 r. Wartość umowy 178 480,80 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54830/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 41.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 41.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 41.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 41.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa komory laminarnej oraz branchofiberoskopu” 41.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775404-N-2020, data zamieszczenia: 31.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie 1 Wykonawca: ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok.222, 00-793 Warszawa Umowa nr 131/1/PN/2020 z dnia 20.01.2021 r. Wartość umowy 61 229,40 PLN Zadanie 2 Wykonawca: MEDIM Sp. z.o.o., ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno Umowa nr 131/2/PN/2020 z dnia 20.01.2021 r. Wartość umowy 99 926,40 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52803/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 42.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 42.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których moa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP 42.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 42.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wraz z wniesieniem wyrobów medycznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do IDW” 42.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 218-534725 opublikowane w DzUUE, przekazane w dniu 04.11.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków Umowa nr 104/5/PN/2020 z dnia 15.01.2021 r. Wartość umowy 259 200,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 01.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 28907/06/2021), pismo z dnia 22.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 32649/06/2021), w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. 43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 43.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 43.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej kwot, o których moa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP 43.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 43.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa pościeli medycznej” 43.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776765-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Zakład produkcji pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5b, 65-133 Zielona Góra Umowa nr 132/PN/2020 z dnia 28.01.2021 r. Wartość umowy 250 403,40 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55349/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 44.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 44.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP 44.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 44.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu RTG jezdnego oraz aparatów USG” 44.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w DzUUE 2020/ S 252-635062 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: AGFA NV, Septestraat 27, 2640 Morstel, Belgia; adres do korespondencji: AGFA NV, oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137 a, 02-231 Warszawa Umowa nr 127/1/PN/2020 z dnia 03.02.2021 r. Wartość umowy 321 656,09 PLN Zadanie 2 Wykonawca: MIRO Sp. z. o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa Umowa nr 127/2/PN/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wartość umowy 299 879,28 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52553/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 45. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 45.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 45.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP 45.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 45.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego” 45.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w DzUUE 2020/S/252-634996 z dnia 28.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie 1 Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań Umowa nr 129/1/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy 99 900,00 PLN Zadanie 2 Wykonawca: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z.o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa Umowa nr 129/2/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy 599 999,96 PLN Zadanie 3 Wykonawca: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Umowa nr 129/3/PN/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy: 395 928,00 PLN Zadanie 4 Wykonawca: STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno Umowa nr 129/4/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy 24 397,20 PLN Zadanie 5 Wykonawca: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Umowa nr 129/5/2020 z dnia 15.02.2020 r. Wartość umowy 74 034,00 PLN Zadanie 7 Wykonawca: RESCULINE Sp. z o.o., ul. Kokosowa 64/7, 65-120 Zielona Góra Umowa nr 129/7/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy 51 624,00 PLN Zadanie 8 Wykonawca: EFmed Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk Umowa nr 129/8/2020 z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy: 361 940,00 PLN Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnił postępowanie w części nr 6. Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.10.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 53359/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 46.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 46.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP 46.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 46.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatów do hemodializy” 46.5 Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dnia 28.12.2020 r. pod nr 2020/S 252-635071 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA, ul. Krzywa 13; 60-118 Poznań Umowa nr 128/PN/2020 z dnia 18.02.2021 r. Wartość umowy 948 024,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54394/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 47.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP 47.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 47.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 47.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa defibrylatorów” 47.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009173/01 z dnia 2021-02-22 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok Umowa nr 12/TP/2020 z dnia 16.03.2021 r. Wartość umowy 70 794,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 54941/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 48.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 48.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro 48.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 48.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa aparatu RTG jezdnego – 1 szt oraz aparatu USG – 1 szt” 48.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 050 – 123058 z dnia 12.03.2021 r., przekazanie 08.03.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1 Wykonawca: Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Morstel Belgia – adres do korespondencji Agfa NV Oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137a; 02 – 234 Warszawa; Umowa nr 19/1/PN/2021 z dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy 321 464,67 PLN Część 2 Wykonawca: MIRO Sp z o.o. ul. Milińska 25B, lok U1, 03 – 808 Warszawa Umowa nr 19/2/PN/2021 z dnia 06.04.2021 r. Wartość umowy 169 000,00 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 55232/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 49.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 49.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro 49.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 49.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa łóżek i materacy przeciwodleżynowych” 49.5 Data wszczęcia postępowania: przekazane UPUE w dniu 28.05.2021 r. oraz opublikowane w DzUUE 2021/S 105-275759 z dnia 02.06.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie 1 i 2: Wykonawca: KONKRET Sp. z o o., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno Umowa nr 48/1,2/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r. Wartość umowy 595 489,32 PLN Zadanie 3 Wykonawca: REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice Umowa nr 48/3/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r. Wartość umowy 99 532,80 PLN Zadanie 4 Wykonawca: STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno Umowa nr 48/4/PN/2021 z dnia 28.07.2021 r. Wartość umowy 221 356,80 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.05.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 25292/05/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zawarto w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy 2201-ICE.52.33.2022.26. 50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 50.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 50.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP 50.3 Rodzaj zamówienia: usługa 50.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zarządzanie projektem” 50.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający przekazał zapytanie ofertowe w dniu 09 kwietnia 2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: AMT Partner Sp z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16/3, 80-252 Gdańsk Umowa z dnia 31.05.2019 r.; Wartość umowy 60 977,25 PLN Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.190.2017 (EOD: 52464/10/2019) w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. - W trakcie kontroli zweryfikowano: Aneks nr 2 z dnia 05.05.2021 r. do umowy nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 14.12.2021 r. do umowy nr U/55/21 z dnia 01.04.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 27.08.2021 r. do umowy U/201/21 z dnia 24.08.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 25.07.2018 r. do umowy U/307/18 z dnia 05.07.2018 r. W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 51.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy PZP 51.2 Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro 51.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 51.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przystosowanie pomieszczeń po stacji dializ (poziom -1) na oddział obserwacyjno-zakaźny oraz utworzenie węzłów sanitarnych w wyznaczonych strefach czystych dla personelu medycznego” 51.5 Data wszczęcia postępowania: zaproszenie (warunki zamówienia): 30.08.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „SIGMA” Józef Pączek, ul. Reymonta 7, 83-200 Starogard Gdański Umowa nr U/249/21 z dnia 11.10.2021 r. Wartość umowy 690 398,00 PLN W zakresie zweryfikowanych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Zakres finansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZALECENIA POKONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej , w ww. terminie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli (…)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

# BENEFICJENT				              OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….	                              1. …………………………………………………….

…………………………………………………….	                               2. …………………………………………………….

…………………………………………………….	                               3. ………………………………….………………..

…………………………………………………….	                               4. …………………………………………………….

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………

Pieczęć i podpis Kierownika                                                                             Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli (DPR)                                                                                       Z-cy Dyrektora DPR

Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych