Pisemne sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego pn. „Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu” wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego, który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do ww. zanieczyszczeń w strefie oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031 z późn. zm.). Poprawa jakości powietrza jest niezbędna dla poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Pomorza.

Aktualizacje Programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego (aglomeracji trójmiejskiej oraz pomorskiej), w których zanotowano przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń (w zakresie pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu), zostały przyjęte uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego w marcu 2017 r. i weszły w życie w kwietniu 2017 r.

Konieczność uchwalenia nowych programów ochrony powietrza wynika z zapisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1211 z późn. zm.) oraz wyników klasyfikacji stref województwa pomorskiego za 2018 rok, wykonanej przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie pomorskim, Raport wojewódzki za rok 2018”. Ww. art. 7, który mówi iż: „Do programów ochrony powietrza opracowywanych w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że:

- zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

- sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.;

- zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r.”

Jednakże, z uwagi na ogłoszenie przez Rząd RP stanu epidemii w Polsce, na mocy art. 57 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.,poz. 568), ww. terminy został wydłużone w następujący sposób:

- zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.;

- sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do dnia 30 września 2020 r.;

- zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza w terminie do dnia 15 października 2020 r.”

Z rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2018 wynika, że w strefie pomorskiej i strefie aglomeracji trójmiejskiej został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Programy ochrony powietrza powstały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019 poz. 1159), zawierającym szczegółowe wymagania, formę sporządzania i niezbędne części składowe oraz zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programach ochrony powietrza. W programach zostały przeanalizowane i uzupełnione, określone w uchwalonych programach ochrony powietrza, działania naprawcze, które w czasie obowiązywania programu mają doprowadzić do osiągnięcia jego celu ewaluacyjnego, tj. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 oraz benzo(a)pirenem. Wdrożenie tych działań spowoduje przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, co poprawi jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz podwyższy standard cywilizacyjny w strefach.

Niniejsze programy opracowane zostały na podstawie diagnozy jakości powietrza za rok 2018 (dane emisyjne i meteorologiczne z roku 2018) ze szczególnym uwzględnieniem udziałów poszczególnych typów źródeł w obszarach z naruszonymi normami jakości powietrza. Realizację zaproponowanych w programach działań naprawczych przewidziano do 30.09.2026 r., tak aby termin ten był zgodny z zapisami w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1159). Czas realizacji programów dostosowany jest do obecnej perspektywy finansowej oraz został określony na podstawie modelowania założonego do osiągnięcia efektu ekologicznego.

Cześć wykonawcza Programów określa działania naprawcze niezbędne mające na celu przywrócenie standardów jakości powietrza i jednostki odpowiedzialne za ich realizację,  obowiązki organy administracji publicznej wynikające z realizacji Programów, w tym sprawozdawczości. Obowiązek sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania ich w terminie do 28 lutego każdego roku (za rok poprzedni) Zarządowi Województwa Pomorskiego dotyczy wszystkich prezydentów miast, wójtów, burmistrzów i starostów w województwie pomorskim.

Przy sporządzaniu Programów ochrony powietrza został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie przepisami uchwały z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm) oraz w trybie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. nr 1232/LI/10.

Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej posłużą do obniżenia poziomów zanieczyszczeń powietrza.

Załączniki:

- Uchwała Nr 307/XXIV/17 Sejmiku Województwa z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

- Uchwała Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.